## まとめ
インフレスライド 様式集
様式 |  | 作成 | 相手方 | 添付資料 | 備考 | チェック
様式１-１ | 建設工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求） | 受注者 | 発注者 |  |  | □
様式１-２ | 建設工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求） | 発注者 | 受注者 |  |  | □
様式２ | 建設請負契約書第25条第８項に基づく協議の開始の日について（通知） | 発注者 | 受注者 |  |  | □
様式３-１ | 建設工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議） | 発注者 | 受注者 | □承諾書 |  | □
様式３-１ （別添） | 承諾書 | 受注者 | 発注者 |  |  | □
様式３-２ | 建設工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議） | 発注者 | 受注者 |  | １％未満 | □
様式４ | 建設工事請負契約書第25条第６項のスライド額について | 発注課 | 契約 担当課 |  |  | □
調書 | スライド調書 | 発注課 | － |  |  | □
計算書（増額） | 請負代金額計算書 | 発注課 | － |  | 増額スライド用 | □
計算書（減額） | 請負代金額計算書 | 発注者 | － |  | 減額スライド用 | □

## 様式1-１
【受注者からの請求】 | [6 empty] | （様式１－１）
令和 年 月 日
福岡市長 様
[5 empty] | 請負者 | 住所
氏名
建設工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
付けで契約締結した
については、賃金等の変動により、建設工事請負契約書第25条第６項の規定に基づき
請負代金額の変更を請求します。
記
| １．請負代金額 |  |  | ￥＊＊＊,＊＊＊,＊＊＊円
| ２．工期 |  |  | 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
| ３．希望基準日 |  |  | 令和 年 月 日
| ４．変更請求概算額 |  |  | ￥＊＊＊,＊＊＊,＊＊＊円
| ５．概算残工事請負代金額 |  |  | ￥＊＊＊,＊＊＊,＊＊＊円
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 様式３-１（別添）
（別添）
承 諾 書
工事名 ○○○○○工事
令和 年 月 日付けで請求のありました上記工事の建設工事請負契約書第25条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
２．スライド変更金額 |  | （増）￥＊＊＊,＊＊＊,＊＊＊円
|  | うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  | ￥＊＊＊,＊＊＊円
基準日 令和 年 月 日
令和 年 月 日
（受注者）
福 岡 市 長 様