## （福岡市）様式-9
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 □届出 □検査
|  |  | □確認 □請求 |  |  | □その他 |  | （ | [5 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 枚、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□通知 □その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課 長 |  | 総括監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
Note on R44: 現場代理人、主任（監理）技術者の押印欄は、氏名の記入で可

## （福岡市）様式-9 (委託監督員あり)
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 □届出 □検査
|  |  | □確認 □請求 |  |  | □その他 |  | （ | [5 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 枚、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□通知 □その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 課 長 |  | 総括監督員 |  | 監督員 |  | 委託 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
Note on R44: 現場代理人、主任（監理）技術者の押印欄は、氏名の記入で可

## 【記載例】設計変更（受注者発議）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 □届出 □検査
|  |  | □確認 □請求 |  |  | □その他 |  | （ | [6 empty] | ）
工事名 |  |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
（内容）
変更増減額（概算金額）の提示（要請する・要請しない）
| 添付図 |  |  | 枚、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□通知 □その他
・ | [8 empty] | 年月日： |  | 令和〇年〇月〇日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課 長 |  | 総括監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
[12 empty] | 山田 |  | 佐藤
記載例（受注者が協議する場合）

## 【記載例】設計変更（発注者発議）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 □届出 □検査
|  |  | □確認 □請求 |  |  | □その他 |  | （ | [6 empty] | ）
工事名 |  |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
（内容）
変更増減額（概算金額） 約 ○ 万円 増・減 上記は設計金額における直接工事費ベースの増減額であり、後日の変更契約に係る参考値として位置付けるものである。
| 添付図 |  |  | 枚、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□通知 □その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
[9 empty] | 年月日： |  | 令和〇年〇月〇日
|  |  | 課 長 |  | 総括監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
[12 empty] | 山田 |  | 佐藤
記載例（発注者が指示する場合）
変更増減額（概算金額）は、十万円単位を基本（十万円以下の場合は一万円単位）とする。

## 【記載例】ASP工事写真表紙
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出 □届出 □検査
|  |  | □確認 □請求 |  |  | □その他 |  | （ | [5 empty] | ）
工事名 |  |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
（内容）
工事写真について、電子データにて提出いたします。
| 添付図 |  |  | 枚、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□通知 □その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課 長 |  | 総括監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
[11 empty] | 山田 |  | 佐藤
記載例

## 【記載例】工期延長・短縮
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 □届出 □検査
|  |  | □確認 □請求 |  |  | □その他 |  | （ | [5 empty] | ）
工事名 |  |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
（内容）
○○（理由）のため、令和○年○月○日までの工期延長（短縮）について、協議をお願いいたします。
| 添付図 |  |  | 枚、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□通知 □その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課 長 |  | 総括監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
[11 empty] | 山田 |  | 佐藤
記載例