## 表紙
建築設計チェックリスト
【改修工事用】
2018-12-01
福岡市財政局技術監理部技術監理課

## ﾁｪｯｸﾘｽﾄ要領
建築設計チェックリスト要領
１．本チェックリストの目的
(１）成果品の品質の向上
社会資本整備を推進する上で、建築設計コンサルタント業務の成果は、最も重要な要素であり、その良否の完成に重大な影響を与えることになる。このため、受注者が本チェックリストによりチェックすることを義務づけ、成果品の品質向上と正確性を確保する。
(２）担当技術者の資質の向上
業務量の増加、業務内容の複雑化、多様化が進む一方で、担当技術者の不足、相対的な資質の低下が懸念されており、本チェックリストを活用することを通して、技術者の資質の向上を図る。
(３）基本事項の統一による効率化
実施設計においては、本チェックリストの各事項の確認を受注者に義務づけるものとするため、基本事項の統一により設計の効率化を図る。
(４）工程管理
受注者が設計の過程（現地調査・関係法令チェック・図面作成・設計積算及び最終段階）で、工程に沿って的確に業務を実行しているかを確認することが目的である。なお、監督員が成果品の品質について適否を判断するものではないので注意すること。
２．内容の構成及び実施要領
(１) チェックリストの構成
(２）実施設計チェックフローチャート
実施設計委託業務の契約から完了までの流れを整理したもので、受注者が実施する設計チェックの主要な区切りと発注者・受注者双方の関連を明示したものである。
(３）建築設計チェックリスト
本チェックリストは、受注者が作成し発注者に提出するものとする。
１） 第１編 設計図面チェックリスト
Ａ．項目別数量一覧
Ｂ．設計チェック項目一覧
実施設計チェックフローチャートに従って、設計の主要な区切り毎に受注者が実施すべき基本的な項目を一覧表に整理したもの。
ア．業務内容から判断して該当対象項目を抽出し「対象」欄にチェック□✓を付ける。
イ．設計内容のチェックを完了した項目について「設計チェック」欄にチェック□✓を付け、「確認実施日」に確認した日付を記入する。
ウ．根拠となる資料名やページを「根拠等」欄に記入する。
エ．チェックを実施した内容が記載されている箇所やチェックの結果判明した要確認事項などについて「備考」欄に記入する。
オ．発注者に提出し、チェック状況の報告を行う。
２） 第２編 積算チェックリスト
積算チェックリストは、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課作成の「営繕工事積算チェックマニュアル」の建築工事編（新営・改修工事）の最新版を利用する。
|  |  | （出典：国土交通省ホームページ： | http://www.mlit.go.jp/gobuild/shiryou_sekisan_unnyou.htm | ）
Ａ．数量算出チェックリスト
受注者（設計事務所等）が積算数量算出書作成時に、積算すべき仕様・規格ごとの項目や数量積算上留意すべき事項について確認するためのチェック項目。
|  | ① | 数量算出チェックリストの確認欄
管理技術者においては、全体の確認を行い、主任担当技術者（積算）及び担当技術者（積算）は、以下の記入を行い確認する。
仕 ： 担当技術者（積算）が特記仕様書等と設計図書の確認時に記入する
数 ： 担当技術者（積算）が積算数量算出書の計測・計算の確認時に記入する
▼ ： 主任担当技術者（積算）が確認時に記入する
Ｂ．積算数量調書チェックリスト
受注者（設計事務所等）が積算数量調書作成時に、積算すべき仕様・規格ごとの項目や数量積算上留意すべき事項について確認するためのチェック項目。
|  | ① | 積算数量調書チェックリストの確認欄
管理技術者においては、全体の確認を行い、主任担当技術者（積算）及び担当技術者（積算）は、以下の記入を行い確認する。
数 ： 担当技術者（積算）が積算数量算出書の確認時に記入する
▼ ： 主任担当技術者（積算）が確認時に記入する
|  | Ｃ．数量チェックシート | 数量チェックシート
受注者（設計事務所等）が積算数量調書作成時に計上する積算数量について、過去の工事等から算出された数値指標と、比較確認するための計算シート。
|  | ① | チェック項目
事務庁舎（ＲＣ造）を想定した積算数量調書に記載されている工種毎の代表となる細目の数量の妥当性を確認するため整備したものでチェック細目とそのチェックの確認内容を記載したものである。
|  | ② | 数量チェックシ－トの運用上の注意
建築工事の数量チェックは、建築面積や延床面積当たりの数量や略算方式に基づいて行われている。 数量チェックシートは、過去の事務庁舎（ＲＣ造）の実績データを基に建築面積や延床面積当たりの数量を分析し、標準的な目安の数値として示している。なお、異なる用途の建物であっても準用しチェックを行うことができる。建築物は、固有性が高いため同一規模（面積）の建物であっても様々な要因により単位面積当たりの数量に相違が見られる。従って、チェックシートに基づきチェックした判定が、ＮＯであっても計算ミスがない限り間違いではなく、多めな理由又は少なめな理由をチェックすることが重要であり大切なチェック手法である。建物の躯体、外部仕上げ、内部仕上げ数量の変動要因には様々なものがあり、以下に主な変動要因を示す。
ア．建物の形状
・平面に凹凸がある場合
周長率（建物周長／建築面積）が大きくなるにつれ数量が大きくなる。
・階高
階高により躯体、外部仕上げ数量に変動を与える。
・外部開口部
外部窓の数、窓の形状（単層・連層）により躯体、外部仕上げ数量に変動を与える。
イ．建物用途
研究施設、住宅施設など間仕切りの多い（部屋数）施設などは、一般的に躯体、内部仕上げ数量が多くなる傾向にある。
ウ．平面形状
延床面積に含まれない部分（ピット・槽類、バルコニー・庇）により、躯体、外部、内部仕上げ数量に変動を与える。
|  | ③ | 数量チェックシ－トによる数量チェック
数量チェックは、営繕工事積算数量チェックシ－トの該当する全てのチェック項目について内訳明細書の数量の転記により行う。
ア．数量チェックが許容範囲内である場合
数量が許容範囲内もしくは若干の許容範囲外であれば、ほぼ妥当性が確認できるが前記の変動要因を考慮して数量の大小の傾向をチェックすること重要である。
イ．数量チェックが許容範囲内から大きくはずれた場合
上記アによるチェックによるほか、必要に応じて細部（数量調書）までの確認を行うことが重要であり、以下による。
・躯体に関連する積算数量（コンクリート、型枠、鉄筋）を階ごと及び部材ごとに整理集計した建築工事躯体集計表により、階別及び部材別の数量のバランスを確認し、異常値がないかの確認を行う。
・外部仕上げの数量は、変動要因に大く左右されるため必要に応じて概数算出による確認も行う。
・内部仕上げの床、天井のように延床面積とほぼ等しくなる数量については、仕上げ集計表により各階別仕上げ面積計と各階の床面積との比較により異常値がないかの確認を行う。
３．その他記載等に当たっての留意事項
ア．各チェック段階において、チェック内容が未定であったり、一度で確認が済まない場合や条件決定が順不同となる場合は、確認が済んだ事項にチェック と日付を記入し、未確認の事項が明確になるよう徹底すること。
イ．一つのチェック項目で複数の関係機関に確認が必要な場合等は、「設計チェック」欄にチェック付け、全ての確認が完了した時点で「確認日」を記入する。
ウ．チェック項目の中に、複数の項目がある場合（例:関係機関協議が複数ある場合）は、必ず「備考」欄又は別紙を用いて確認済み項目が解るようにすること。
エ．チェック内容の項目が漠然としており、発注者の認識に異なる恐れがあると判断する場合は、「備考」欄を用いて具体の確認項目を明示すること。
オ．業務内容、規模、重要度等により、チェック内容項目を追加する必要がある場合等は、様式の最後の「その他」の欄を利用する。
カ．第２編 積算チェックリスト（営繕工事積算チェックマニュアル）を構成する各チェックリストの表紙の作成は省略してもよい。
４．提 出 先
本チェックリストは、工事毎に設計課に提出する。
５．適 用
本チェックリストは、福岡市が発注する営繕工事（建築）の実施設計業務委託に適用する。
６．その他
本チェックリストは完成図書に添付する。

## 実施設計ﾌﾛ-ﾁｬ-ﾄ
実施設計チェックフローチャート
条件等打合せ
契 約
現場調査
設計計画
条件等指示
基本条件の検討①
業務計画の策定
報告①
（基本条件のチェック）
設計内容の把握及び修正指示
図面作成
細部条件の検討②
管理技術者
管理技術者
管理技術者
報告②
（細部条件チェック）
設計計算書
詳細図作成
数量計算
積算数量調書作成
成果品の確認③
（設計計算書、設計図、数量計算書、積算数量調書等）
管理技術者
報告③（成果品及び設計調書ﾁｪｯｸ）
係長
監督員
係長
監督員
成果品提出・検査
チェック項目一覧表等
チェック項目一覧表等
チェック項目一覧表等
管理技術者が実施するチェック関連事項
発注者
業務受注者
※注記 工程に係わる報告①②③の時期は、業務工程書提出時に打ち合わせにより決定する。
本フローに関わらず、現場調査や打合せなどは必要に応じて実施すること。
設計内容の把握及び修正指示
業務工程表
設計成果品の確認及び修正指示
係長
監督員
係長
監督員
チェックバック
必要に応じて
チェックバック
チェックバック

## 建築設計チェックリスト表紙・目次
建築設計チェックリスト
工事内容
工事件名：
工事場所：
工事概要： |  |  |  | 構造・規模
|  |  |  | 建物用途 | 工事種別
|  |  |  | 建物棟数 | 敷地面積
建築面積・延べ面積
業務件名：
業務受注者名： | [5 empty] | ㊞
管理技術者： | [5 empty] | ㊞
第 １ 編 |  |  | 設計図面チェックリスト
|  | Ａ． | 項目別数量一覧 |  |  |  | １
|  | Ｂ． | 設計チェック項目一覧 |  |  |  | ２～１４
第 ２ 編 |  |  | 積算チェックリスト
|  | Ａ． | 数量算出チェックリスト
|  | Ｂ． | 積算数量調書チェックリスト
|  | Ｃ． | 数量チェックシート

## 1-A_数量一覧
第 １ 編 |  |  | 設計図面チェックリスト
Ａ．項目別数量一覧
| 工事名： | [6 empty] | 棟名：
工事種別： ・新築 ・増築 ・改修
| 項目 |  |  | 単位 | 数量 | 項目 |  |  | 単位 | 数量
| 建築面積： |  |  | ㎡ |  | １階床面積
| 外壁周長 |  |  | ｍ |  | ２階床面積
| 高さ |  |  | ｍ |  | 3階床面積
４階床面積
延面積
| 外部足場 |  |  | 架㎡ |  | 鉄筋量 |  |  | 所要ｔ
| 根切り |  |  | ｍ3 |  | 圧接 |  |  | か所
| 最大根切り深さ |  |  | m |  | コンクリート量 |  |  | ｍ3
| 床付け面積 |  |  | ㎡ |  | 捨てコンクリート量 |  |  | ｍ3
| 割石、砂利地業 |  |  | ｍ3 |  | 型枠 |  |  | ｍ3
[6 empty] | 鉄骨 |  |  | 所要ｔ
溶接長さ
| 軽量鉄骨壁下地 |  |  |  |  | 床仕上げ面積 |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 |  |  |  |  | 内装仕上げ面積 | タイル |  | ㎡
| 内装塗装面積 | 壁 |  | ㎡ |  |  | ボード |  | ㎡
|  | 天井 |  | ㎡ |  |  | モルタル塗り |  | ㎡
|  | 建具 |  | ㎡ |  |  | 吹付け |  | ㎡
その他
|  | 計 |  |  |  |  | 計
| 建具面積 | 内部 |  | ㎡ |  | 壁張り物面積 |  |  | ㎡
|  | 外部 |  | ㎡ |  | 天井仕上げ面積 |  |  | ㎡
|  | 計 |  |  |  | 天井張り上げ面積 （梁型除く） |  |  | ㎡
土工量総括表
| 工種 棟名 | [9 empty] | 計
| Ａ | 根 切 り
埋戻し（購入土）
盛り土（購入土）
| Ｂ | 埋 戻 し
盛 り 土
発生土処分
計 （Ａ - Ｂ）

## 1-B_設計チェック項目
Ｂ．設計チェック項目一覧
記 入 例
【対象欄】業務内容から判断して該当対象項目を抽出し「対象」欄にチェック□✓を付ける。
【 〃 】 該当しない項目については、□を×印でチェックする。
【設計ﾁｪｯｸ欄】設計内容のチェックを完了した項目について「設計チェック」欄にチェック□✓を付け、「確認実施日」に確認した日付を記入する。
（一般事項）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
敷地境界線の確認はしたか | 現地にて確認 | ☑ | ☑ | 5／10 |  | 折点６箇所
墓地はないか | 市より確認 | □ | □ | 5／10
近隣状況の確認はしたか | 現地にて確認 | ☑ | ☑ | 5／10
地質調査は必要ないか | 議事録○月○日 | □ | □ | 5／６ |  | Ｐ５
地下水位は確認したか | 市より資料提供有り | ☑ | ☑ | 5／６
古い井戸はないか | 現地にて確認 | □ | □ | 5／10
埋蔵文化財調査区域内か | 教育委員会にて確認 | □ | □ | 5／1５
擁壁の安全性は確認をしたか | 市より資料提供有り | ☑ | ☑ | 5／６ |  | 開発の検査済書(写)
水路の架橋は必要ないか | 現地にて確認（水路無し） | □ | □ | 5／10
舗道の切り下げの必要はないか |  | □ | □ | ／
都市計画道路の位置は確認したか |  | □ | □ | ／
既存ブロック塀の改修等は必要か |  | □ | □ | ／
地下埋設物及び高圧線等はないか |  | □ | □ | ／
現行法令に適合しているか |  | □ | □ | ／
解体建物の玉おろしは必要か |  | □ | □ | ／
新耐震基準に適合しているか |  | □ | □ | ／
過去において許可建築物か |  | □ | □ | ／
既存図及び構造計算書はあるか |  | □ | □ | ／
解体建物の設備関係撤去と区分したか |  | □ | □ | ／
増築に伴う設備容量を確認したか |  | □ | □ | ／
吹き付けアスベストの除去は必要ないか |  | □ | □ | ／
アスベスト含有成形板の撤去はないか |  | □ | □ | ／
既存建築物解体の場合、リサイクルの届出は必要ないか |  | □ | □ | ／
ＰＣＢ、フロン、ダイオキシン等はないか |  | □ | □ | ／
１．一般事項
◆設計図等について
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
設計図面の構成は適切か |  | □ | □ | ／
別途工事との施工区分を明確にしているか |  | □ | □ | ／
図面の区分けについて検討したか |  | □ | □ | ／
図面は「福岡市設計図書作成基準」に基づき作成しているか |  | □ | □ | ／
工事種別により添付する特記仕様書は適切なものか |  | □ | □ | ／
数量積算ができる内容になっているか |  | □ | □ | ／
◆数量について
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
数量計算は、「公共建築数量積算基準（平成 年版）」に基づき行ったか |  | □ | □ | ／
端数処理の確認をしたか |  | □ | □ | ／
図面，特記仕様書との整合を行ったか |  | □ | □ | ／
２．敷地関連等調査事項
（法令関係）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
用途地域は確認したか |  | □ | □ | ／
防火地域等の確認はしたか |  | □ | □ | ／
その他の地区指定等の確認はしたか |  | □ | □ | ／
敷地のうち道路とみなされる部分（セットバック） |  | □ | □ | ／
敷地等と道路の関係 |  | □ | □ | ／
道路内の建築制限 |  | □ | □ | ／
建ペイ率、容積率の確認はしたか |  | □ | □ | ／
第一種低層住居専用地域内における外壁の後退距離 |  | □ | □ | ／
第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度 |  | □ | □ | ／
建築物の各部分の高さ（道路斜線） |  | □ | □ | ／
建築物の各部分の高さ（隣地斜線） |  | □ | □ | ／
建築物の各部分の高さ（北側斜線） |  | □ | □ | ／
日影規制の確認はしたか |  | □ | □ | ／
高度地区の確認はしたか |  | □ | □ | ／
その他の地域地区の確認はしたか |  | □ | □ | ／
消防法等のその他の関係法令を確認したか |  | □ | □ | ／
計画通知の提出はしたか |  | □ | □ | ／
（一般事項）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
敷地境界線の確認はしたか |  | □ | □ | ／
墓地はないか |  | □ | □ | ／
近隣状況の確認はしたか |  | □ | □ | ／
地質調査は必要ないか |  | □ | □ | ／
地下水位は確認したか |  | □ | □ | ／
古い井戸はないか |  | □ | □ | ／
埋蔵文化財調査区域内か |  | □ | □ | ／
擁壁の安全性は確認をしたか |  | □ | □ | ／
水路の架橋は必要ないか |  | □ | □ | ／
舗道の切り下げの必要はないか |  | □ | □ | ／
都市計画道路の位置は確認したか |  | □ | □ | ／
既存ブロック塀の改修等は必要か |  | □ | □ | ／
地下埋設物及び高圧線等はないか |  | □ | □ | ／
（既存建物）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
現行法令に適合しているか |  | □ | □ | ／
解体建物の玉おろしは必要か |  | □ | □ | ／
新耐震基準に適合しているか |  | □ | □ | ／
過去において許可建築物か |  | □ | □ | ／
既存図及び構造計算書はあるか |  | □ | □ | ／
解体建物の設備関係撤去と区分したか |  | □ | □ | ／
増築に伴う設備容量を確認したか |  | □ | □ | ／
吹き付けアスベストの除去は必要ないか |  | □ | □ | ／
アスベスト含有成形板の撤去はないか |  | □ | □ | ／
既存建築物解体の場合、リサイクルの届出は必要ないか |  | □ | □ | ／
ＰＣＢ、フロン、ダイオキシン等はないか |  | □ | □ | ／
３．工事関連調査事項
（ 一般事項）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
現場の道路の交通規制はないか |  | □ | □ | ／
敷地まで工事関係車両が進入できるか |  | □ | □ | ／
道路占用許可は必要ないか（足場設置可能か） |  | □ | □ | ／
工事範囲は確認したか |  | □ | □ | ／
工事用地内の仮囲い位置及び種類は協議したか |  | □ | □ | ／
保存樹木等はないか |  | □ | □ | ／
工事用地及び進入路に樹木、花壇、架線等の障害はないか |  | □ | □ | ／
足場及び養生シート等について検討したか |  | □ | □ | ／
隣地の建物に対する工事による振動及び騒音等による配慮はしているか |  | □ | □ | ／
現場事務所を建てるスペースはあるか |  | □ | □ | ／
工事敷地外に現場事務所を建てる場合、土地の賃貸料をみているか |  | □ | □ | ／
工事関係車両の駐車スペースはあるか |  | □ | □ | ／
工事用水及び電気は使用できるか |  | □ | □ | ／
杭打機及びクレーンの敷地内での作業は可能か |  | □ | □ | ／
残土等の仮置場はあるか |  | □ | □ | ／
工事用地の原状回復程度を協議したか |  | □ | □ | ／
４．プランニング
（ 一般事項）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
グリーン調達品目を考慮したか |  | □ | □ | ／
ＶＯＣ対策を検討したか |  | □ | □ | ／
リサイクル法の届出は必要ないか |  | □ | □ | ／
ＣＡＳＢＥＥ福岡の検討を行ったか（２，０００ｍ2以上） |  | □ | □ | ／
コスト縮減を考慮したか |  | □ | □ | ／
身障者に対する配慮はされているか（福祉のまちづくり条例） |  | □ | □ | ／
（平面図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
動線の方向と扉の開き勝手は適切か |  | □ | □ | ／
プライバシーの必要な扉の開き勝手は適切か |  | □ | □ | ／
収納スペースは十分か |  | □ | □ | ／
救助袋、消化器ボックスの位置は適当か、又通行に支障はないか |  | □ | □ | ／
採光、通風、換気を考慮したか |  | □ | □ | ／
耐震要素はバランスよく配慮されているか |  | □ | □ | ／
吹抜け等は落下防止、照明器具について考慮したか |  | □ | □ | ／
サイン計画を考慮したか |  | □ | □ | ／
人、物及び塵芥の動線は適切か |  | □ | □ | ／
各室の広さ及び形は適切か |  | □ | □ | ／
開口部の位置は隣地プライバシーを配慮したか |  | □ | □ | ／
機械室等の扉の大きさは、設備機器の入る大きさか、又搬入経路は適切か |  | □ | □ | ／
機械室などの音の出る部屋の上下、左右の防音対策並びに防振を配慮したか |  | □ | □ | ／
D.S、P.S便所等の上下階との位置関係は良いか、又大きさは適当か |  | □ | □ | ／
便所の便器方向とブース扉の開き勝手は適切か |  | □ | □ | ／
扉とスイッチ並びにコンセントの位置関係は適切か |  | □ | □ | ／
設備機器は意匠上、位置、形状、メンテナンススペースを協議したか |  | □ | □ | ／
５．必要記載事項の確認
（ 配置図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
建設物外形は間違いないか（既設も含む） |  | □ | □ | ／
境界線、包囲は確認したか |  | □ | □ | ／
道路の種類、幅員は確認したか |  | □ | □ | ／
境界線から建物までの空きは間違いないか |  | □ | □ | ／
地盤の高低差は確認したか |  | □ | □ | ／
斜線制限のチェックは行っているか |  | □ | □ | ／
工作物の種類、位置（擁壁、堀等）確認したか |  | □ | □ | ／
延焼のおそれのある部分は確認したか |  | □ | □ | ／
付属施設の種類、位置（ごみ置場、プロパン庫等）を確認したか |  | □ | □ | ／
（ ブロックプラン）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
玄関及び出入口等の段差の解消並びにスロープ勾配が適切か |  | □ | □ | ／
避難及び消防活動上の周辺空地は適切か |  | □ | □ | ／
景観施設の計画は、周辺環境を考慮しているか |  | □ | □ | ／
外部動線は適切か |  | □ | □ | ／
（平面図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
防火区画及び防火扉は確認したか |  | □ | □ | ／
非常用進入口は確認したか |  | □ | □ | ／
排煙区画は確認したか |  | □ | □ | ／
延焼のおそれのある部分は確認したか |  | □ | □ | ／
採光、排煙、換気計算表を作成したか |  | □ | □ | ／
階段、廊下寸法は確認したか |  | □ | □ | ／
水勾配、勾配は適切か |  | □ | □ | ／
伸縮目地割りは確認したか |  | □ | □ | ／
排水溝、配管ピットは適切か |  | □ | □ | ／
手すり、面格子は適切か |  | □ | □ | ／
ドレイン及び樋は適切に配置したか |  | □ | □ | ／
タラップ及び避難口（ハッチ）確認したか |  | □ | □ | ／
室名及び出入口の表示は適切か |  | □ | □ | ／
（立面図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
建物形状は確認したか |  | □ | □ | ／
高架水槽等は確認したか |  | □ | □ | ／
避雷針の確認をしたか |  | □ | □ | ／
屋上工作物は確認したか |  | □ | □ | ／
地盤面の表示は適切か |  | □ | □ | ／
異種仕上げの区分表示は適切か |  | □ | □ | ／
樋・吸排気口、スリーブの位置は適切か |  | □ | □ | ／
施設の表示板の位置は適切か |  | □ | □ | ／
平面図、建具表の食い違いはないか |  | □ | □ | ／
面格子は指定の位置に付いているか |  | □ | □ | ／
面格子の材料、寸法は適切か |  | □ | □ | ／
出入口開口部等の庇は配慮したか |  | □ | □ | ／
打ち継ぎ目地は必要か |  | □ | □ | ／
階段、廊下寸法は確認したか |  | □ | □ | ／
伸縮目地割りは確認したか |  | □ | □ | ／
手すり、面格子の平面図との整合性は確認したか |  | □ | □ | ／
タラップは確認したか |  | □ | □ | ／
（断面図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
建物形状（躯体、天井、二重床等）は適切か |  | □ | □ | ／
ＥＶピット、排水ピット等は適切か |  | □ | □ | ／
ＥＶ機械室の梁下寸法は適切か |  | □ | □ | ／
地盤面の表示は確認したか |  | □ | □ | ／
階高寸法、１階床高寸法、天井高は確認したか |  | □ | □ | ／
軒高（水下、水上）、最高部高さ、手摺りの高さは確認したか |  | □ | □ | ／
（矩計図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
階高、天井高、勾配は確認したか |  | □ | □ | ／
開口部寸法は確認したか |  | □ | □ | ／
開口部位置は確認したか |  | □ | □ | ／
躯体各部寸法は確認したか |  | □ | □ | ／
内部（床、幅木、壁、天井等）・外部仕上げは確認したか |  | □ | □ | ／
シーリングの位置を確認したか |  | □ | □ | ／
天井ふところ内にダクト、照明器具等が収まるか確認したか |  | □ | □ | ／
断熱材の種類及び範囲は確認したか |  | □ | □ | ／
手摺り取り付け高さは良いか確認したか |  | □ | □ | ／
ピットの深さは配管施工上適正に確保されているか |  | □ | □ | ／
ピット等の打ち継ぎ部には、止水板が入っているか |  | □ | □ | ／
（階段詳細図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
蹴上げ、踏面、階段及び踊り場の幅員等は適正に確保しているか |  | □ | □ | ／
床、壁、天井、ササラ、ノンスリップ等の仕上げは確認したか |  | □ | □ | ／
手摺り高は適正か確認したか |  | □ | □ | ／
手摺り子の間隔は有効110以内となっているか |  | □ | □ | ／
手摺り間に隙間がある場合は、落下防止を考慮しているか |  | □ | □ | ／
階段に代わる傾斜路は、勾配1/8以下で滑りにくい仕上げとしているか |  | □ | □ | ／
身障者用スロープの勾配は、確認したか |  | □ | □ | ／
（平面詳細図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
壁位置、種類、見切り、扉位置、幅員、沓摺は適切に表記されているか |  | □ | □ | ／
床、壁の仕上げ、断熱材の範囲等は適切か |  | □ | □ | ／
カーテンボックス、冷暖房スリーブの位置の表記 |  | □ | □ | ／
床下点検口、ピットの位置の表記 |  | □ | □ | ／
水勾配、レベルの表記はされているか |  | □ | □ | ／
設備機器の取り付け位置は表記されているか |  | □ | □ | ／
床は滑りにくい仕上げにしているか |  | □ | □ | ／
タイル割りを考慮したか |  | □ | □ | ／
段差は適切か（バリアフリー） |  | □ | □ | ／
床の勾配と建具のクリアランスは適当か（玄関ドア等） |  | □ | □ | ／
（展開図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
開口部形状、梁、下がり天井、幅木、スリーブ等の表記 |  | □ | □ | ／
室名、展開図記号、設備取り付け位置の表記 |  | □ | □ | ／
階高、高低差、天井高さ寸法の表記 |  | □ | □ | ／
仕上表、通り符号の表記 |  | □ | □ | ／
その他寸法（腰、窓、黒板等）の表記 |  | □ | □ | ／
仕上げ見切位置は適切か |  | □ | □ | ／
窓の開閉の表記 |  | □ | □ | ／
（天井伏図）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
壁、梁位置の表記 |  | □ | □ | ／
天井点検口、天井換気口の表記 |  | □ | □ | ／
空調吹き出し口の表記 |  | □ | □ | ／
各天井仕上材料、通り心、壁心寸法の表記 |  | □ | □ | ／
カーテンボックス、キャトウォーク等の表記 |  | □ | □ | ／
仕上類の割付を検討しているか |  | □ | □ | ／
天井見切りは適切か |  | □ | □ | ／
（建具表）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
建具記号、扉、枠形状、沓慴、金物の表記はされているか |  | □ | □ | ／
ガラスの種類の表記はされているか |  | □ | □ | ／
ガラリ、網戸の表記はされているか |  | □ | □ | ／
建具寸法、枠寸法 |  | □ | □ | ／
建具の材質及び仕上げ |  | □ | □ | ／
建具の数量 |  | □ | □ | ／
建具の使用場所 |  | □ | □ | ／
建具の機能（防火戸） |  | □ | □ | ／
キープラン（開き勝手、錠の種類、付属金物等） |  | □ | □ | ／
学校用アルミサッシは内外し式になっているか |  | □ | □ | ／
施錠の種類はその部屋、建物にとって適当か |  | □ | □ | ／
火気使用室等の扉にガラリがついているか |  | □ | □ | ／
スリガラスと透明ガラスの使い分けは適切か |  | □ | □ | ／
防火戸の網入ガラスは適切なものになっているか |  | □ | □ | ／
開口面積及び風圧によるガラス厚のチェックをしたか |  | □ | □ | ／
シャッターのウォーターキー必要ないか |  | □ | □ | ／
（外溝）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
□水勾配、排水方向は記入しているか |  | □ | □ | ／
□舗装の種類は適切か |  | □ | □ | ／
□車両出入口のグレーチングは、重車両用か |  | □ | □ | ／
□敷地内各施設への通路は確保されているか |  | □ | □ | ／
□側溝の水勾配の確保並びに桝等泥溜めを考慮しているか |  | □ | □ | ／
（その他）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
□軒天は25型又は、耐風圧型となっているか |  | □ | □ | ／
□防水端部の納まりは適切か |  | □ | □ | ／
□部位によるシーリングの種類、形状は適切か |  | □ | □ | ／
□結露対策は講じているか |  | □ | □ | ／
□危険な突起物はないか |  | □ | □ | ／
□工事区分について設備と協議し図面に記載したか |  | □ | □ | ／
□可動間仕切り（建具等）は、他に支障なく機能するか |  | □ | □ | ／
□発生材の処理は適切か |  | □ | □ | ／
□設備設計事務所と打ち合わせ、調整を行ったか |  | □ | □ | ／
□CALS/ECについて担当者と協議したか |  | □ | □ | ／
□成果品の提出に漏れはないか（図書目録の提出） |  | □ | □ | ／
（その他）
チェック項目 | 根拠等 | 受注者 |  | 確認 | 留意点 | 備考
| （資料名・ペ－ジ等を記入） | 対象 | 設計ﾁｪｯｸ | 実施日 |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
|  | □ | □ | ／
×
×
×
×
×
×
×
×
最終確認日を記入
×
×
×
×
×
×
×
×

## 2-Ａ_数量算出チェックリスト表紙（改修工事）
数量算出チェックリスト
（改修工事用）
業務名 |  | 0
施設名
業務受注者名 |  | 0
担当者名
| 管理技術者: |  | 0
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 2-Ａ_数量算出チェックリスト（改修工事）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 基準類等 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）について確認したか。
設計図書
・図面及び仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
建築関係
・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （平成 年版）
・建築工事標準詳細図 （平成 年版）
積算関係
・公共建築工事積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事標準単価積算基準 （平成 年版）
・公共建築数量積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築工事見積書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築工事積算基準等資料 （平成 年版）
２．数量基準
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 数量 | 数量は、設計数量とする。ただし、計画数量又は所要数量を求める場合は、数量積算基準に示す方法としたか。
|  | 設計寸法 | 設計寸法は、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計測・計算することのできる寸法及び計測器具により読み取ることのできる寸法としたか。
|  | 単位 | 計測・計算の単位は、原則としてｍ、㎡、ｍ3及びｔとなっているか。 また、少量の施工が点在する場合の数量は、か所等の適切な単位としたか。
|  | 端数処理 | 端数処理は、四捨五入としたか。
|  | 計測寸法 | 計測寸法の単位はｍとし、小数点以下第２位としたか。
３．適用の設計図書の確認
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 工事名 | 工事名を確認したか。
|  | 工事場所 | 工事場所を確認したか。
|  | 工事種目 | 工事種目を確認したか。
建物・工事種目ごとに数量の拾い分けをしたか。
|  | 工期 | 工期を確認したか。また、工期の始期が設定されている場合は始期も確認したか。
・工期：平成 年 月 日 （始期：平成 年 月 日）
|  | 指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
|  | 予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
|  | 関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
|  | 発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
Ⅱ．工事費の積算
１ 一般事項
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 一般事項 | 施工量が少量または僅少の場合、施工場所が点在する場合及び工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な材料・労務・機械器具等を考慮したか。
設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準としたか。
２ 仮設
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 工事条件に対して、工期が適正か確認したか。
任意仮設の項目について仮設計画図を作成し、適正か確認した上で算出したか。
指定仮設の項目について範囲等を確認して算出したか。
施工条件明示を確認して算出したか。
設計図書により必要に応じて盛り替えを算出したか。
ＶＯＣ測定、アスベスト含有調査等の調査の有無を確認して算出したか。
増築がある場合、増築及び改修に区分して算出したか。
|  | 外部足場 | 改修内容にあった足場想定図を作成し、適切か確認した上で算出したか。
改修及び撤去のみを区分して算出したか。
足場の種類（枠組幅等）により区分して算出したか。
|  | 内部足場 | 改修内容（塗装塗り替え程度等）によって区分して算出したか。
階高によって足場種別を区分して算出したか。
部屋の全体を改修する場合は躯体又は準躯体の内法面積で算出したか。
部屋の一部を改修する場合は改修対象面積で算出したか。
壁改修のみの部分を区分して算出したか。
|  | 階段仕上足場 | ｢ｎ階建｣の建物において階段室床面積×(ｎ－１)として算出したか。
|  | シャフト内足場 | 各階シャフトの合計の床面積として算出したか。
|  | 墨出し | 複合改修及び個別改修に区分して算出したか。
部屋の全体を改修する場合は躯体又は準躯体の内法面積とし、部屋の一部を改修する場合は改修対象範囲の面積で算出したか。
|  | 養生、整理清掃･後片付け | 複合改修、個別改修、塗装塗り替え程度及び搬出入通路に区分して算出したか。
|  | 仮設間仕切り | 仮設間仕切りの有無、仕様及び位置を確認したか。
|  | 災害防止 | 防護棚、金網張り、シート張り、小幅ネット及び防音パネルは必要の有無を確認して算出したか。
３ 撤去
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | アスベスト含有仕上げ材の指定の有無を確認し、区分して算出したか。
当該壁と取り合う床及び壁の撤去範囲について、設計図書で確認したか。
撤去材の搬出方法について設計図書で確認したか。
カッタ－入れは、設計図書により算出したか。
|  | コンクリート撤去 | 鉄筋コンクリート及び無筋コンクリ－トを区分して算出したか。
撤去工法(コンクリートブレーカー・人力又は併用）により区分して算出したか。
|  | 防水撤去 | 防水層、保護コンクリート等に区分して面積又は体積を算出したか。
|  | 床撤去 | アスベスト含有ビニル床タイル及びその他ビニル床タイルに区分して算出したか。
アスベスト含有ビニル床シート及びその他ビニル床シートに区分して算出したか。
合成樹脂塗り床類の除去工法を設計図書で確認して算出したか。
|  | 壁撤去 | 一重張り及び二重張りに区分しさらに、石こうボード、アスベスト含有ボード及びその他ボードに区分して算出したか。
|  | 天井撤去 | 重ね枚数によって区分しさらに、石こうボード、アスベスト含有ボード及びその他ボードに区分して算出したか。
|  | 建具撤去 | 材種及び形状寸法による箇所数を数量として算出したか。
ＲＣ・ＣＢ壁に取り付く撤去建具の建具周囲はつりを算出したか。
|  | 発生材運搬 | 発生材の種別ごとに区分して算出したか。
運搬距離及びダンプトラックの規格ごとに区分して算出したか。
敷地状況、発生量等を勘案して算出したか。
|  | 発生材処分 | 発生材の種別ごとに区分して算出したか。
４ 耐震改修及び躯体
４－１ 土工･地業
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 （土工） | 根切り基準線の位置を確認して算出したか。
工法及び仕様は設計図書の通りか。
土工数量の流用計画を作成し、算出した数量に過不足が無いか確認したか。
|  | 根切り | 場外搬出までに小運搬及び再積込みが必要か確認したか。
|  | 埋戻し | 埋戻しの数量＝根切りの数量－(現状ＧＬ以下の基礎又は地下構築物（ピット含む）の体積 ＋砂利地業の体積＋捨てコンクリートの体積)を確認したか。
|  | 床付け | 基礎、基礎梁下、耐圧盤下等の地業面積で算出したか。（小規模土工を除く機械施工を対象とする）
盛土部分は除いて算出したか。
|  | 仮置き土 | 根切り周辺部に仮置きできるか確認し、できない場合は運搬距離ごとに区分し算出したか。
|  | 建設発生土 | 建設発生土の数量＝根切りの数量＋すきとりの数量－(埋戻しの数量＋盛土の数量)を確認したか。
運搬距離及びダンプトラックの規格ごとに区分して算出したか。
処分指定場所ごとに算出したか。
|  | 共通事項 （地業） | 材種、規格、工法等に区分し算出したか。
|  | 砂利地業 | 設計図書に範囲の記載がない場合、躯体側面より０．１ｍの出幅を加えて算出したか。
|  | 割石地業 | 設計図書に範囲の記載がない場合、躯体側面より０．１ｍの出幅を加えて算出したか。
|  | 床下防湿層敷き | 基礎梁際ののみ込みを確認して算出したか。
|  | 床下断熱材敷き | 基礎梁際ののみ込みを確認して算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－２ 鉄筋
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 規格、形状、寸法等に区分して設計数量で算出したか。
|  | 鉄筋 | 所要数量を求めるときに、割増率（４％）を確認して算出したか。
|  | スクラップ控除 | 鉄筋の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、スクラップを７０％として算出したか。
|  | あと施工アンカー | あと施工アンカーは種別ごとに区分して算出したか。
|  | 割裂補強筋 | 割裂補強筋は、種別ごとに区分して算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－３ コンクリート
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | コンクリート | 集計表は、①部位別、②階別、③部材別及び④打設別に作成したか。
コンクリート種別ごとに、設計強度、スランプなどにより区分して算出したか。
構造体強度補正の対象となるコンクリートの補正値及び補正期間を確認したか。
鉄骨によるコンクリートの欠除を行い、算出したか。
壁･柱･梁で外部に面する打放しコンクリート部分の増打ち及び意匠上の増打ちの見落としはないか。
コンクリートブロック壁の立上がり壁及び下がり壁の見落しはないか。
|  | グラウト材 | 流込み工法の場合は、数量を算出したか。
|  | 打設手間 | 建物内及び屋上の設備基礎等は、小型構造物として算出したか。
|  | 専用仮設 | 配管型ポンプ車の場合、コンクリート足場を算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－４ 型枠
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 型枠 | 普通合板型枠、打放し合板型枠、曲面型枠等を材料、工法、コンクリート打設部位等に区分して算出したか。
普通合板型枠と打放し合板型枠を重複して算出していないか。
必要に応じて圧入用型枠を算出したか。
建物内、屋上の設備基礎等で後打ちが想定される部位は、区分して算出したか。
|  | 打放し面補修 | 打放し面ごとに算出したか。
|  | コーン処理 | 使用部位を設計図書で確認して算出したか。
|  | 型枠目地棒 | 打継目地、化粧目地、ひび割れ誘発目地及び大面木の形状ごとに算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－５ 鉄骨
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 規格、形状、寸法等ごとに区分して設計数量で算出したか。
|  | 鋼材 | 所要数量を求める時に、割増率を確認して算出したか。
|  | 工場加工組立 | 設計数量(現場本締ボルトは含まず)で算出したか。
|  | スクラップ控除 | 鋼材の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、スクラップを７０％として算出したか。
|  | ボルト類 | 形状から締め付け長さが適正か確認して算出したか。
|  | 耐火被覆 | 耐火性能ごとに区分して算出したか。
被覆範囲を確認して算出したか。
|  | 溶接 | 溶接延長換算表により溶接長さを算出及び計上したか。
|  | 鉄骨工場塗装 | 塗装係数を使用した場合に、その数値は適切か。
|  | 主体鉄骨建方 | 設計数量(現場本締ボルトは含まず)で算出したか。
建方方法を確認したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
５ 防水改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 材種別に外部及び内部の区分、立上り及び立下りに区別して算出したか。
材料の搬入方法を確認したか。
|  | 改修工法 | 改修工法の確認をしたか。
|  | 仮設 | 墨出しは、水勾配の調整を必要とする改修の場合に計測・計算対象とし、その数量は水勾配を調整する面積としたか。
養生・整理清掃後片付け、全面改修の場合の数量は改修防水層の平場面積としたか。
|  | 新設防水層 | 防水層の種類及び種別ごとに区別して算出したか。
下地の補修の有無を確認して算出したか。
防水層の保護（押えコンクリート等）が必要か確認し、算出したか。
|  | シーリング | 種類、施工箇所及び目地巾を確認して算出したか。
|  | 伸縮目地 | 種別ごとに算出したか。
|  | 成形緩衝材 | 必要の有無を確認して算出したか。
|  | 入り隅処理 | 必要の有無を確認して算出したか。
成形キャント材（防水）とモルタル（左官）の分けを確認し、区分して算出したか。
|  | 脱気装置 | 必要の有無を確認して算出したか。
５ 防水改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | とい | 材質、形状及び径ごとに区分して算出したか。
|  | 鋼管とい保温 | といの部位及び径ごとに、一般の屋内露出部、天井内等、厨房・浴室内等に区分したか。
|  | 鋼管とい塗装 | といの材質及び径ごとに算出したか。
|  | 鋼管とい掃除口 | といの部位及び径ごとに区分して算出したか。
床上及び床下に区分して算出したか。
|  | ルーフドレン | 材質、径、形式（縦引、横引及び中継用）及び防水仕様ごとに区分して算出したか。
|  | アルミニウム製笠木・水切り金物 | 寸法、形状及び表面仕上げごとに算出したか。
周長を直線部として算出した場合は、コーナー加算も算出したか。
６ 外壁改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 墨出し | 外壁モルタル塗り及び外壁タイル張りを撤去し、新たに仕上げをする場合に算出したか。 （吹き付け仕上げ類の場合は対象としてないこと）
|  | 養生、整理清掃後片付け | 外壁面の水平長さに２ｍを乗じた面積としたか。
|  | 施工数量調査 | 打放し仕上げ、モルタル塗り仕上げ、タイル張り仕上げ及び塗り仕上げに区分して算出したか。
|  | 既存塗膜等の除去 | 工法を設計図書にて確認して算出したか。
|  | ひび割れ部改修工法 | 外壁仕上げ、工法及びひび割れ幅の種類別に算出したか。
|  | 欠損部改修工法 | 工法及び注入材料の種類別に区分して算出したか。
モルタル塗り厚２５mmを超える場合の補強が必要か確認し、必要な場合は算出したか。
|  | 浮き部改修工法 | 工法、一般部及び指定部ごとに区分して算出したか。
|  | 目地改修工法 | 工法、材種及び目地寸法ごとに区分して算出したか。
|  | 壁タイル張り | 密着張り及び改良積上張りごとに区分して算出したか。
平面及び役物を区分して算出したか。
|  | 壁ユニットタイル | 小口未満はモザイクタイル張り、２５㎜角を超え小口未満はマスク張りに区別して算出したか。
|  | 仕上塗材仕上げ | 仕上塗材の種類、仕上げの形状及び工法ごとに算出したか。
７ 内装改修、塗装改修、建具改修
７－１ 内部仕上げ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 施工計画を確認し工程ごとに算出したか。
材料の種類別に部位、材質、形状、寸法、工法等に区分して算出したか。
床
|  | 共通 | 床仕上げの合計が延べ面積を超えていないか確認したか。
|  | 床清掃 | 既存コンクリート及びモルタルの上にビニル床材（塗り床含む）仕上げを新設又は塗り床の塗り替え等の場合に算出しているか。
|  | 床けれん | 設計図書に記載がある場合のみ、算出したか。
左官
|  | 床コンクリート直均し仕上げ | 表面仕上げごとに区分して算出したか。
フリーアクセスフロア及び二重床の場合はコンクリートの仕上り平たんさにより区分して算出したか。
|  | 下地モルタル塗り | 張り物、敷物、防水下地及びタイル張りの主仕上げごとに算出したか。
|  | セルフレベリング材塗り | 内装の張り物下地に適用し、床コンクリート直均し仕上げ等との重複はないか。
壁
|  | 共通 | 下地張りの有無及び工法の確認をしたか。
|  | 壁清掃 | 既存コンクリート及びモルタルの上に壁紙等の仕上げを新設する場合、算出しているか。
|  | 壁けれん | 設計図書に記載がある場合のみ、算出したか。
既製コンクリート
|  | コンクリートブロック積み | ブロックの種類（適用箇所及び区分）を確認したか。
片面化粧及び両面化粧ごとに算出したか。
|  | まぐさコンクリート | 断面ごとの箇所数で算出したか。
|  | ＡＬＣパネル | パネル間の目地材の施工区分を確認し、見積りに含まれない場合は算出したか。
他部材との取り合い部の目地材は算出したか。
表面仕上げ（工場又は現場）の確認をし、表面材による拾い分けをしたか。
２次ファスナーの見落しはないか。
|  | 押出成形セメント版 | パネル間の目地材の施工区分を確認し、見積りに含まれない場合は算出したか。
他部材との取り合い部の目地材は算出したか。
表面仕上げ（工場又は現場）の確認をし、表面材による拾い分けをしたか。
２次ファスナーの見落しはないか。
タイル
|  | 内装タイル張り | 役物類がある場合、タイル面積から役物の面積を控除したか。
|  | 壁ユニットタイル | タイルの大きさにより工法を確認して算出したか。
|  | 壁タイル接着剤張り | 施工箇所により有機質接着剤の種類をタイプⅠ・Ⅱに区分して算出したか。
金属
|  | 軽量鉄骨壁下地 | 下地張りの有無を確認してスタッドの間隔ごとに算出したか。
梁、スラブ下あるいは天井面まで設置するか確認して算出したか。
|  | 壁見切縁 | 材種及び形状ごとに算出したか。
左官
|  | 下地モルタル塗り | 各種タイル張り工法別に算出したか。
|  | モルタル塗り | はけ引き及び金ごての仕上げ別に算出したか。
|  | 仕上塗材仕上げ | 仕上塗材の種類、仕上げの形状及び工法ごとに算出したか。
７－１ 内部仕上げ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
壁
塗装
|  | 下地調整 | 下地の種類ごとに下地調整種別を確認したか。
|  | 塗装係数 | 建具類、鉄骨などに採用した係数は妥当か。
|  | さび止め塗料塗り | 鉄鋼面及び亜鉛めっき面ごとに算出したか。
|  | 各種塗装仕上げ | 一般面、見上げ面及び仕様の種別ごとに算出したか。
|  | 耐候性塗料塗り | 鉄鋼面において、下地処理等の確認をしたか。
内外装
|  | ボード張り | 仕上種別、下地種別、厚さ等を確認して算出したか。
|  | 遮音壁 | 遮音シール材の仕様を確認して算出したか。
|  | 断熱材張り・打ち込み | 種類及び施工箇所を確認して算出したか。
天井
|  | 共通 | 天井仕上げの合計が延べ面積を超えていないか確認したか。
下地張りの有無の確認及び仕様の確認をしたか。
金属
|  | 軽量鉄骨天井下地 | 天井仕上げの種類を確認して野縁の間隔ごとに算出したか。
既存の埋込インサートの使用の有無を確認したか。無しの場合、あと施工アンカーを算出したか。
振れ留め加算は必要か確認して算出したか。
天井のふところ高さを考慮して算出したか。
ホール等の大空間の場合、耐震性を考慮した補強が必要か確認して算出したか。
|  | 天井廻縁 | 材種ごとに算出したか。
|  | 下がり壁見切縁 | 材種ごとに算出したか。
塗装
|  | 下地調整 | 下地の種類ごとに下地調整種別を確認したか。
|  | 塗装係数 | 建具類、鉄骨などに採用した係数は妥当か。
|  | さび止め塗料塗り | 鉄鋼面及び亜鉛めっき面ごとに算出したか。
|  | 各種塗装仕上げ | 一般面、見上げ面及び仕様の種別ごとに算出したか。
|  | 耐候性塗料塗り | 鉄鋼面において、下地処理等の確認をしたか。
内外装
|  | ボード張り | 仕上種別、下地種別、厚さ等を確認して算出したか。
|  | 断熱材張り・打ち込み | 種類及び施工箇所を確認して算出したか。
その他
木工
|  | 構造材・小割材 | 断面部材が、ひき立て寸法又は仕上がり寸法で示しているか確認したか。
材工分離の場合、材料は所用数量で算出したか。
|  | 造作材 | 断面部材が、ひき立て寸法又は仕上がり寸法で示しているか確認したか。
材工分離の場合、材料は所用数量で算出したか。
|  | 銘木(板材、縁甲板) | 本数、枚数又は面積で算出したか。
|  | 押入れ | 押入れのせっこうボードは、別途算出したか。
金属
|  | あと施工アンカー | 金属系及び接着系を区分して算出したか。
径別及び施工部位別に区分して算出したか。
|  | 手摺り | 斜部手すりは、水平投影長さではなく手すり長さで算出したか。
７－２ 木製建具
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 建具キープランと建具表の数量のくい違いはないか確認して算出したか。
建具面の仕上げ及び塗装の有無を確認したか。
|  | ふすま | 上張りによる区別をしたか。
７－３ 金属製建具
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 建具キープランと建具表の数量のくい違いはないか確認して算出したか。
種別（耐風圧、気密及び水密性）、枠見込み、表面処理などの性能・仕様を確認したか。
主仕上げの材質、形状等により区分して算出したか。
同じ符号で枠、金物等の違いがある場合は、確認して算出したか。
焼き付け塗装の場合は、塗装計測対象外としたか（建具見積に含めるため）。
|  | アルミニウム製建具 | 網戸の設置の有無を確認して算出したか。
建具と水切間のシーリングを建具見積りに含む場合は、計上対象外としたか。
内部建具がある場合、外部建具と区分して算出したか。
|  | 自閉式上吊り引戸装置 | 装置付建具は、その他建具と区分して算出したか。
|  | 自動ドア開閉装置 | 数量計上の見落としはないか。
|  | 建具改修工法 | 工法を確認したか。
|  | かぶせ工法 | 新設建具枠断面寸法が明記されているか。
|  | 撤去工法 | 図面で引き抜き工法又ははつり工法の確認をしたか。
撤去範囲の確認をしたか。
|  | 開口新設部建具 | 壁の開口工法及び壁の補修工法を確認したか。
|  | 建具周囲シーリング | 建具内法寸法による周長で算出したか。
断面（目地幅）寸法ごとに区分して算出したか。
シーリング材の種類を、被着体の組み合わせにより確認したか。
|  | 枠廻りモルタル充填 | 建具内法寸法による周長で算出したか。
下枠、くつずり及び目地棒が無い場合、計測範囲を確認し算出したか。
外部及び内部に区分して算出したか。
７－４ ガラス
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 材種、形状、規格寸法、厚さ及び留め材ごとに算出したか。
特殊寸法及び特殊形状は寸法ごとに単位を枚として算出したか。
小口処理等の特殊加工を必要とする箇所が有るか確認して算出したか。
|  | ガラス用フィルム張り | 仕様を確認して算出したか。
|  | 熱線反射ガラス | 熱線反射ガラスの映像調整が必要か確認して算出したか。
|  | 強化・複層・合わせガラス | 特寸 2.0m2以下、4.0m2以下及び6.0m2以下ごとに算出したか。
|  | その他板ガラス | 特寸 2.18m2以下、4.45m2以下及び6.81m2以下ごとに算出したか。
７－５ 仕上げユニット
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 棚、流し台、ユニットバス、鏡 | 材種、規格、形状及び寸法ごとに箇所数を算出したか。
|  | スクリーン、隔壁、 カウンター | 材種及び規格ごとに算出したか。
|  | 表示板、換気孔、ルーバー、床下点検口 | 材種、規格、形状及び寸法ごとに箇所数を算出したか。
|  | カーテン、 ブラインド | 材種、規格、形状及び寸法ごとに箇所数を算出したか。
|  | カーテンボックス | 材種、形状及び寸法ごとに長さを算出したか。
|  | 移動間仕切 可動間仕切 | 材種及び規格ごとに面積又は箇所数を算出したか。
遮音性の特記がある場合は、設計図書により天井内ふさぎを算出したか。
|  | フリーアクセスフロア | スロープ・ボーダーの見落としはないか。
|  | 造り付け家具 | 設置する面の仕上を控除したか。
８ 環境配慮改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
アスベスト含有成形板撤去
|  | 共通事項 | アスベスト含有仕上げ材の指定の有無を確認し、区分して算出したか。
撤去の方法について、設計図書で確認して算出したか。
|  | 仮設 | 養生方法について、設計図書で確認して算出したか。
足場について、専用足場となるか確認して算出したか。
アスベスト含有吹付け材撤去
|  | 共通事項 | 施工方法、施工手順及び区画を設計図書で確認したか。
見積収集用の項目及び数量を算出したか。
|  | 仮設 | 施工手順及び区画ごとに、養生、整理清掃後片付け及び足場を算出したか。
|  | 安全衛生設備機器等 | セキュリティーハウス、負圧除じん機、真空掃除機、消耗品等の必要な項目が計上されているか。（見積書の確認）
|  | 除去処理 | 部位、厚みごとに施工手順及び区画を考慮して除去面積を算出したか。
除去アスベスト処理の方法について、設計図書で確認したか。（密封又は固化）
|  | アスベスト粉塵濃度測定 | 測定点数は、設計図書で確認し算出したか。
報告書についても項目が計上されているか。
|  | 廃棄物処理 | 廃棄物積込み、運搬及び処分の項目が計上されているか。
屋上緑化
|  | 共通事項 | 仕様等を設計図書で確認したか。
設備工事との区分けについて、確認し対象となる数量を算出したか。
搬入方法を設計図書で確認し、適切に計上したか。
|  | 仮設 | 養生及び整理清掃後片付けを、算出したか。
|  | 屋上緑化システム | 樹木、植え込み手間、支柱等は、「新営工事用 ８ 植栽」に準じて算出したか。
|  | 屋上緑化軽量システム（基盤式） | 樹木及び基盤を含めユニットとして算出したか（1000㎜×1000㎜ ○か所 など）
９ 発生材処理
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 発生材運搬 | 発生材の種別ごとに区分して算出したか。
運搬距離及びダンプトラックの規格ごとに区分して算出したか。
敷地状況、発生量等を勘案して、算出したか。
|  | 発生材処分 | 発生材の種別ごとに区分して算出したか。
１０ 外構
営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。

## 2-Ｂ_積算数量調書チェックリスト表紙（改修工事）
積算数量調書チェックリスト
（改修工事用）
業務名 |  | 0
施設名
業務受注者名 |  | 0
担当者名
| 管理技術者: |  | 0
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 2-Ｂ_積算数量調書チェックリスト（改修工事）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 基準類等 |  | 適用となる基準類（適用年度）について確認したか。 ・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
２．内訳書の記載内容
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 種目別内訳書 |  | 直接工事費の種目を設計図書の表示に従い各工事種目ごとに区分したか。
全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分(指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載したか。
|  | 科目別内訳書 |  | 設計図書の工事種目等を標準として直接工事費を科目に区分しその科目を記載したか。
|  | 中科目別内訳書 |  | 科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中科目を記載したか。ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略したか。
|  | 細目別内訳書 |  | 各科目あるいは中科目に属する細目毎に数量を記載したか。
摘要欄は、材種、形状、寸法、工法、その他単価に対応する条件などを記載したか。
３．特記仕様書との照合
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 工事名 |  | 工事名を確認したか。
|  | 工事場所 |  | 工事場所を確認したか。
|  | 単価使用区分 |  | 使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
|  | 工事種目 |  | 工事種目を確認したか。
建物・工事種目ごとに数量の拾い分けをしたか。
|  | 工期 |  | 工期を確認したか。また、工期の始期が設定されている場合は始期も確認したか。
・工期：平成 年 月 日 （始期：平成 年 月 日）
|  | 指定部分 |  | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
|  | 予算区分 |  | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
|  | 関連工事 |  | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
|  | 発注範囲 |  | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
Ⅱ．工事費の積算
１ 一般共通事項
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 一般事項 |  | 施工量が少量または僅少の場合、施工場所が点在する場合及び工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な材料・労務・機械器具等を考慮したか。
設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準としたか。
２ 仮設
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
指定仮設の設置期間は図示のとおりか。
|  | 墨出し |  | 計上された項目が複合改修及び個別改修に区分したか。
|  | 養生、整理清掃･後片付け |  | 計上された項目が複合改修、個別改修、塗装塗り替え程度及び搬出入通路に区分したか。
|  | 外部足場 |  | 各部位ごとの足場の存置日数は適切か。
|  | 内部足場 |  | 階高によって足場種別を区分したか。
|  | 災害防止 |  | 防護棚、金網張り、シート張り、小幅ネット、防音パネル等の計上漏れはないか。
金網張り、シート張りの架面積と足場架面積は等しくなっているか。
|  | 仮設間仕切り |  | 設計図書による種別ごとに計上したか。
|  | 仮設材運搬 |  | 計上した仮設材と仮設材運搬の数量は整合しているか。
３ 撤去
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 部位別に、材質、形状、寸法、工法等に区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
４ 耐震改修及び躯体
４－１ 土工･地業
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
根切り、埋戻し土、建設発生土等の数量が整合しているか。
|  | 根切り |  | 人力・機械施工の選択は適切か。
|  | 埋戻し |  | 埋戻し土の種別は設計図書のとおりか確認したか。
Ａ種及びＤ種の場合、締め固めによる材料の変化率及び割増率を考慮したか。
Ｃ種の場合、運搬費及び積み込み費は工事範囲に含めるか確認したか。
|  | 砂利地業 |  | 厚さが３００mmを超えている場合は３００mmごとに締め固めをみているか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－２ 鉄筋
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 鉄筋（資材） |  | 所要数量で計上したか。
スパイラル筋は、設計数量で計上したか。
|  | スクラップ控除 |  | 鉄筋の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、スクラップを７０％として算出したか。
|  | 鉄筋加工組立 |  | 設計数量を計上したか。
|  | 鉄筋運搬 |  | 僅少又は少量の場合の運搬費を検討したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－３ コンクリート
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
コンクリート種別、設計強度、スランプ等は設計図書のとおりか。
|  | コンクリート |  | 無筋コンクリートの強度を確認したか。
|  | 打設手間 |  | 打設部位ごと、打設回数ごとに計上したか。
|  | 圧送費 |  | 基本料金及び圧送費を計上したか。
|  | 構造体強度補正 |  | 対象地域及び打設工程を確認して、コンクリート仕様ごとの構造体強度補正を計上したか。
|  | 養生 |  | 寒冷期（外気温３℃未満）にやむを得ずコンクリート打設を行う場合、養生のための足場、シート等を計上したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－４ 型枠
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
普通合板型枠、打放し合板型枠等は設計図書のとおりか。
|  | 型枠 |  | 普通合板型枠、打放し合板型枠等を材料、工法、コンクリート打設部位等に区分して計上したか。
|  | 打放し面補修 |  | 打放し補修面積と対応する打放し型枠面積が一致するか。
|  | 型枠運搬 |  | 型枠運搬数量＝普通型枠数量＋打放し型枠数量としたか。
型枠単価に運搬費が含まれている型枠と区分して計上したか。
僅少又は少量の場合の運搬費を検討したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４－５ 鉄骨
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【主体鉄骨】及び【附帯鉄骨】に区分して計上したか。
【工場製作】及び【現場建方】に区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、形状、寸法等は設計図書のとおりか。
|  | 鋼材 |  | 所要数量で計上したか。
|  | 工場加工組立 |  | 設計数量(現場本締ボルトは含まず)で計上したか。
|  | スクラップ控除 |  | 鉄骨の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、スクラップを７０％として算出したか。
|  | 主体鉄骨建方 |  | 設計数量(現場本締ボルトは含まず)で計上したか。
|  | 建方機械器具 |  | 揚重機規格別に存置日数を計上したか。
共通仮設費に積上げとして計上したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
５ 防水改修
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 改修工法 |  | 工法の摘要は設計図書のとおりか。
|  | 墨出し |  | 改修工法により計上したか。
|  | 養生、整理清掃後片付け |  | 改修工法により計上したか。
|  | 新設防水層 |  | 平部及び立上り部の仕様は適切か。
|  | シーリング |  | シーリング材の部位、種類及び目地寸法ごとに計上したか。
|  | 保護防水面積 |  | 保護コンクリート面積と一致しているか。
６ 外壁改修
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 改修工法 |  | 工法の摘要は設計図書のとおりか。
|  | 墨出し |  | 改修工法に合った仮設を計上しているか。
|  | 養生、整理清掃後片付け |  | 改修工法に合った仮設を計上しているか。
７ 内装改修、塗装改修、建具改修
７－１内部仕上げ
７-1-1 既製コンクリート
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
７-1-2 石
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
７-1-3 タイル
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
タイル面積（平面＋役物）と、タイル下地モルタルは一致するか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | タイル 張り手間 |  | 工法及び施工部位に対する張り手間は適切か。
|  | 壁タイル 接着剤張り |  | 多湿部及び一般部の接着剤タイプは適切か。
７-1-4 木工
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
樹種及び代用樹種の選定は適切か。
|  | 床組 |  | 床組と仕上（フローリング、畳等）の面積は一致するか。
７-1-5 金属
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 軽量鉄骨天井下地 |  | 天井仕上げの種類と野縁の間隔ごとの数量は整合しているか。
|  | 塗装 |  | 塗装工程で工場塗装、素地ごしらえ等は見積に含んでいるか。
７-1-6 左官
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 床コンクリート直均し仕上げ |  | 主仕上げの数量との関係を確認したか。
|  | 下地モルタル塗り |  | 主仕上げの数量との関係を確認したか。
|  | 壁モルタル |  | 厚さによる塗り回数補正は適切か。
|  | 壁下地モルタル |  | 厚さによる塗り回数補正は適切か。
７-1-7 塗装
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
設計図書により「仕上げ塗り」に「既存塗膜除去」、「下地調整」及び「錆止め塗装」を含めて計上したか。
|  | 下地調整 |  | 金属、鋼製建具等で工場製作品は、下地調整を含んでいるか確認したか。
７-1-8 内外装
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 壁紙 |  | 無地及び柄物を確認し、柄物の場合には、材料数量の割増を検討したか。
７－２ 木製建具
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
７－３ 金属製建具
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 塗装 |  | 塗装工程で工場塗装、素地ごしらえ等は、見積に含んでいるか。
７－４ ガラス
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | 強化・複層・合わせガラス |  | 特寸 2.0m2以下、4.0m2以下及び6.0m2以下ごとに算出したか。
|  | その他板ガラス |  | 特寸 2.18m2以下、4.45m2以下及び6.81m2以下ごとに算出したか。
７－５ 仕上げユニット
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に形状、寸法、工法等により区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
規格、仕様等は設計図書のとおりか。
|  | カーテン |  | カーテン生地の計算は適切か（無地及び柄物を確認し、柄物の場合には、材料数量の割増を検討したか。）。
８ 環境配慮改修
８－１ アスベスト含有成形板撤去
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 部位別、材種別等に区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
８－２ アスベスト含有吹付け材撤去
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 施工区画ごとに部位別、材種、寸法、工法等に区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
８－３ 屋上緑化
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 施工区画ごとに材種、形状、寸法、工法等に区分して計上したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
９ 発生材処理
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 発生材運搬 |  | 項目及び数量は間違いなく転記したか。
|  | 発生材処分 |  | 発生材の種別毎に、設計図書に記載された受入施設を確認したか。
項目及び数量は間違いなく転記したか。
１０ 外構
営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。

## 2-Ｃ_数量チェックシート表紙（改修工事）
数量チェックシート
（改修工事用）
業務名 |  | 0
施設名
業務受注者名 |  | 0
担当者名
| 管理技術者: |  | 0
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 改修工事チェックシート
改修工事
１ 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
墨出し | 保護防水改修のみ | m2 |  | ≒ | 改修面積 | （ ） | OK NO
| 外壁タイル張替 モルタル塗替等改修 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
| 内装改修 （個別・複合改修） | m2 |  | ≒ | 床又は天井改修総面積 | （ ） 又は （ ） | OK NO
養生 整理清掃後片付け | 防水改修 | m2 |  | ≒ | 建築面積 | （ ） | OK NO
| 外壁改修 | m2 |  | ≒ | （建物周長＋８ｍ）×２ｍ | （ ） | OK NO
| 内装改修 （個別・複合改修） | m2 |  | ≒ | 床又は天井改修総面積 | （ ） 又は （ ） | OK NO
外部足場 |  | m2 |  | ≒ | （建物周長＋８ｍ） × パラペットまでの高さ | （ ＋ ８ｍ ） × （ ） | OK NO
内部足場 | 内装改修 （個別・複合改修） | m2 |  | ≒ | 天井改修総面積 | （ ） | OK NO
２ 防水改修
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
２－１ 撤 去
屋根防水層 | 平部 | m2 |  | ＝ | 改修面積又は建築面積 | （ ） 又は （ ） | OK NO
| 立上り部（Ｈ＝４００） | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
防水押えレンガ積み | 立上り部 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
防水立上り保護 | 乾式工法 | ｍ |  | ＝ | 改修長さ | （ ） | OK NO
仕上コンクリート | 防水押え | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
２－２ 改 修
屋根防水層 | 平部 | m2 |  | ≒ | 改修面積又は建築面積 | （ ） 又は （ ） | OK NO
| 立上り部（Ｈ＝４００） | m2 |  | ≧ | 建築面積×周長率※×０．４ | （ ） × （ ） × ０．４ ＝ | OK NO
防水押えレンガ積み | 立上り部 | m2 |  | ≧ | 建築面積×周長率※×０．３２ | （ ） × （ ） × ０．３２ ＝ | OK NO
防水立上り保護 | 乾式工法 | ｍ |  | ≧ | 建築面積×周長率※ | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
仕上コンクリート | 防水押え（厚さ８０） | m3 |  | ≒ | 改修面積 ×（ ０．０８ ） | （ ） × （ ０．０８ ） ＝ | OK NO
注） 周長率※ ＝ 建築面積に対する外壁総長さ／建築面積
３ 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
３－１ 撤 去
タイル張り | 下地モルタル共 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
モルタル塗り |  | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
吹付け仕上 | 既存塗膜等の除去 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
その他仕上 |  | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
３－２ 改 修
施工数量調査 |  | m2 |  | ＝ | 外壁改修面積又は明示数量 | （ ） 又は （ ） | OK NO
下地補修 | クラック改修 | ｍ |  | ＝ |  |  | OK NO
| 欠損部改修 | 箇所 |  | ＝ | 明示数量 |  | OK NO
| 浮き部改修 | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
| 高圧洗浄 | m2 |  | ＝ | 外壁改修面積又は明示数量 | （ ） 又は （ ） | OK NO
外壁仕上 （下記による） | 全面外壁改修面積 | m2 |  | ∈ | 延床面積×（０．５）～（１．３） | （ ） × （ ０．５ ） ～ （ １．３ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
外壁タイル張り仕上 | タイル張り（平面） | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
| タイル張り（役物） | ｍ |  | ∈ | タイル（平面）面積×（０．４）～（１．０） | （ ） × ０．４ ～ １．０ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
| 下地モルタル | m2 |  | ＝ | タイル張り面積（役物を含む） | （ ） ＋ （ ） | OK NO
外壁吹付け 外壁打放し塗装仕上 | 吹付け、塗装面積 | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
| 下地調整面積 | m2 |  | ＝ | 吹付け、塗装面積 | （ ） | OK NO
その他仕上 | その他仕上面積 | m2 |  | ≒
４ 建具改修
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
４－１ 撤 去
外部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 設計図書による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
内部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 設計図書による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
ガラス | ガラス総面積 | m2 |  | ≒ | 建具面積 ・アルミニウム製 ・ステンレス製 | （ ） | OK NO
４－２ 改 修
外部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 設計図書による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
内部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 設計図書による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
建具塗装 | 塗装面積 ・鋼製、鋼製軽量 | m2 |  | ∈ | 新設建具面積×（２．５）～（３．５） | （ ）×（２．５）～（３．５） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
建具塗装塗替え | 塗装面積 ・鋼製、鋼製軽量 | m2 |  | ∈ | 既存建具面積×（２．５）～（３．５） | （ ）×（２．５）～（３．５） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
ガラス | ガラス総面積 | m2 |  | ≒ | 建具面積 ・アルミニウム製 ・ステンレス製 | （ ） | OK NO
５ 内装改修
５－１ 床改修
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
５－１－１ 撤 去
| 床主仕上げの総面積 （下記による） | m2 |  | ≒ | 改修主仕上げ総面積との 整合のチェック | （ ） | OK NO
床仕上げ （主仕上げ） | (1)床張り物撤去 | m2
| (2)床張り物撤去 （下地モルタル共） | m2
| (3)タイル張り （下地モルタル共） | m2
| (4)モルタル塗り | m2
| （その他 ） | m2
床仕上げ下地 | 張り物下地モルタル | m2 |  | ＝ | (2)床張り物撤去面積 | （ ） | OK NO
| フリーアクセスフロア | m2 |  | ＝ | (1)(2)床張り物撤去のうちカーペット類 面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝
| （その他 ） | m2 |  | ＝
５－１－２ 改 修
床仕上げ （主仕上げ） | 床主仕上げの総面積 （下記による） | m2 |  | ≒ | 撤去主仕上げ総面積との 整合のチェック | （ ） | OK NO
| (1)ビニルタイル | m2
| (2)ビニルタイル (下地モルタル共） | m2
| (3)ビニルシート | m2
| (4)ビニルシート (下地モルタル共） | m2
| (5)カーペット類 | m2
| (6)タイル張り | m2
| (7)モルタル塗り | m2
| （その他 ） | m2
| （その他 ） | m2
| （その他 ） | m2
床仕上げ下地 | 張物下モルタル | m2 |  | ＝ | (2)(4)ビニル系仕上げ面積 | （ ） | OK NO
| タイル下モルタル | m2 |  | ＝ | (6)タイル張り面積 | （ ） | OK NO
| フリーアクセスフロア | m2 |  | ＝ | (5)カーペット類面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝
| （その他 ） | m2 |  | ＝
５－２ 壁改修
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
５－２－１ 撤 去
| 壁主仕上げの総面積 （下記による） | m2 |  | ≒ | 改修主仕上げ総面積との 整合のチェック | （ ） | OK NO
壁仕上げ （主仕上げ） | (1)モルタル塗り | m2
| (2)モルタル塗り （壁紙張り下） | m2
| (3)各種ボード張り （1重・2重張り） （素地・塗装下） | m2
| (4)各種ボード張り （1重・2重張り） （壁紙張り下） | m2
| (5)タイル張り （下地モルタル共） | m2
| （その他 ） | m2
| （その他 ） | m2
既存壁表面仕上げ | (6)壁紙張り撤去 （モルタル面） | m2 |  | ＝ | (2)モルタル塗り（壁紙張り下）面積 | （ ） | OK NO
| (7)壁紙張り撤去 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (4)各種ボード張り（壁紙張り下）面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝
| （その他 ） | m2 |  | ＝
５－２ 壁改修
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
５－２－２ 改 修
壁仕上げ（主仕上げ） | 壁主仕上げの総面積 （下記による） | m2 |  | ≒ | 撤去主仕上げ総面積との 整合のチェック | （ ） | OK NO
| (1)モルタル塗り | m2
| (2)モルタル塗り （塗装下） | m2
| (3)モルタル塗り （壁紙張り下） | m2
| (4)各種ボード張り （1重・2重張り） （塗装下） | m2
| (5)各種ボード張り （1重・2重張り） （壁紙下） | m2
| (6)タイル張り | m2
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
壁仕上げ下地 | 軽量鉄骨間仕切 （65・90・100型） | m2 |  | ∈ | (4)(5)各種ボード張り（LGS下地) 総面積×（０．６）～（０．９） | （ ） × （０．６） ～ （０．９） ＝ （ ）～（ ） | OK NO
| タイル下地モルタル | m2 |  | ＝ | (6)タイル張り面積 | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
新設壁表面仕上げ | (7)ＥＰ等塗り （モルタル面） | m2 |  | ＝ | (2)モルタル塗り（塗装下)面積 | （ ） | OK NO
| (8)ＥＰ等塗り （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (4)各種ボード張り（塗装下）面積 | （ ） | OK NO
| (9)壁紙張り （モルタル面） | m2 |  | ＝ | (3)モルタル塗り（壁紙張り下)面積 | （ ） | OK NO
| (10)壁紙張り （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (5)各種ボード張り（壁紙張り下）面積 | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
既存壁表面仕上げ | ＥＰ等塗替 （モルタル面） | m2
| ＥＰ等塗替 （各種ボード面） | m2
| (11)壁紙張替 （モルタル面） | m2 |  | ＝ | 撤去(6)壁紙張り除去面積 | （ ） | OK NO
| (12)壁紙張替 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | 撤去(7)壁紙張り除去面積 | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
５－３ 天井改修
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項
５－３－１ 撤 去
| 天井主仕上げの 総面積（下記による） | m2 |  | ≒ | 改修主仕上げ総面積との 整合のチェック | （ ） | OK NO
天井仕上げ（主仕上げ） | (1)各種ボード張り （1重張り） | m2
| (2)各種ボード張り （2重張り） | m2
| (3)各種ボード張り （1重・2重張り） （壁紙張り下） | m2
| （その他 ） | m2
| （その他 ） | m2
天井仕上げ下地 | 軽量鉄骨天井下地 | m2 |  | ＝ | (1)(2)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
既存天井表面仕上げ | (4)ＥＰ等除去 （各種ボード面） | m2
| (5)壁紙等除去 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (3)各種ボード張り（壁紙張り下）面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝
| （その他 ） | m2 |  | ＝
５－３－２ 改 修
天井仕上げ（主仕上げ） | 天井主仕上げの 総面積（下記による） | m2 |  | ≒ | 撤去主仕上げ総面積との 整合のチェック | （ ） | OK NO
| (1)各種ボード張り （1重・２重張り） （塗装なし） | m2
| (2)各種ボード張り （1重・２重張り） （塗装あり） | m2
| (3)各種ボード張り （壁紙張り下） | m2
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
天井仕上げ下地 | 軽量鉄骨天井下地 | m2 |  | ＝ | (1)(2)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
新設天井表面仕上げ | (4)ＥＰ等塗り （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (2)各種ボード張り（塗装あり）面積 | （ ） | OK NO
| (5)壁紙等張り （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (3)各種ボード張り（壁紙張り下）面積 | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
既存天井表面仕上げ | (6)ＥＰ等塗替 （各種ボード面） | m2
| (7)壁紙等張替 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | 撤去(5)壁紙等除去面積 | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2