BCP　訓練

BCP　訓練

【BCP初動対応訓練】

BCP初動対応訓練実施計画書

風水害を想定し、BCP（業務継続計画）に基づき、初動対応能力を確認するため、訓練を実施し、初動の各職員の役割や動きを確認する。

【訓練日時】

【訓練の目的】

BCP（業務継続計画）に基づき、災害対策本部を迅速に立ち上げ、限られた人員で「入居者の安全確保」と「業務の継続（食事・排泄・医療的ケア等）」を両立するための初動対応能力を検証する。

【訓練の目標】

- 災害対策本部（リーダー）を決定し、職員の役割分担（誘導係、情報係、物資係等）を明確にできるか

- 利用者および非番職員の安否確認を迅速に行えるか

- 浸水開始までに「何を優先して上階へ運ぶか（重要書類、薬品、非常食等）」を判断できるか

- 協力機関、居宅介護支援事業所、家族等への報告・連絡体制が取れるか

【訓練参加者】

○○職員　　　名

【振り返り】

訓練後に振り返りを行い、目標を達成できたか、また訓練で気が付いた点について参加者で意見交換を行い、必要に応じて、計画やマニュアルなどの修正を行う。

【訓練チェックポイント】

- リーダー不在時の「代行順位」が機能したか

- 職員間で「誰がどこにいるか」常に把握できていたか

- 停電・通信障がいを想定した連絡手段を活用できたか。

- 1階から上階へ移動させるべき「優先リスト」は適切だったか

- 優先業務を判断できたか

- 縮小する業務を判断できたか

BCP初動対応訓練プログラム

| 時間 | 内容 |
| --- | --- |
| 9：30 | 訓練開始 レベル３ 大雨警報・はん濫警報・土砂災害警報 発表 警戒レベル３ 高齢者等避難を発令 - 気象情報の収集 - BCP初動体制 - 避難資器材の確認 - 書類、資器材の確認等 - 職員の参集など確認 |
| 10：00 | レベル４ 大雨危険警報・はん濫危険警報・土砂災害危険警報 発表 警戒レベル４ 避難指示発令 - 避難判断 - 業務縮小および避難先等での介護ケアの継続 - 関係機関との情報共有 |
| 10：30 | 訓練終了 |
| 10：40 | 振り返り 目標達成状況の確認、訓練で気が付いた点の意見交換 |

※訓練シナリオでは、状況の変化を早く設定しているが、実際にもこのくらいの速さで進むこともある。

BCP初動対応訓練訓練シナリオ

| 時間 | 状況・気象情報など 訓練の内容 | 訓練管理者 | 訓練参加者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9：30 | 訓練開始 レベル３ 大雨警報・はん濫警報・土砂災害警報 発表 警戒レベル３ 高齢者等避難 発令 - 気象情報の収集 - BCP初動体制 - 避難資器材の確認 - 書類、資器材の確認等 - 職員の参集など確認 | 訓練開始を宣言 警戒レベル3が発表されたことを通知 | - 情報収集・共有 - BCP発動のタイミングと避難行動のタイミング確認 - 対策本部の設置 - 浸水対策のため、移動すべき書類や資機材の移動準備 - 1階利用者の移動準備 - 必要に応じて非常参集 |
| 10：00 | レベル４ 大雨危険警報・はん濫危険警報・土砂災害危険警報 発表 警戒レベル４ 避難指示発令 - 避難判断 - 移動先での介護ケアの継続 - 関係機関との情報共有 | 警戒レベル４が発表されたことを通知 | 避難開始 - 利用者の垂直避難（上階への移動）開始 - 断水・停電を想定した対策 - 優先して行う介護ケアの確認、役割確認 - 情報共有 - 関係機関への報告 |
| 10：30 | 訓練終了 |  |  |
| 10：40 | 振り返り 目標達成状況の確認、訓練で気が付いた点の意見交換 |  |  |

※訓練シナリオでは、状況の変化を早く設定しているが、実際にもこのくらいの速さで進むこともある。