## 11．高圧噴射 三重管工法
3－19 | 出来形・品質管理・写真管理項目 | [14 empty] | 様式３－１３
工 事 名
| 工種 | 種別 | 出来型管理項目 | 品質管理項目 | [8 empty] | 写真管理項目
|  |  |  | 試験項目 |  | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 測定値 |  | 平均値 | 摘 要 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |  | 提出頻度
|  |  |  | 種別 | 試験名称 |  |  |  | 最大 | 最小
| 高圧噴射攪拌工 三重管工法 | （参考）施工上の管理項目 | 基準高Ｇ．Ｌ | [12 empty] | 代表箇所各1枚
|  |  | 位置・間隔 | [9 empty] | ・位置・間隔 | １施工箇所に１回 | ［打込後］
|  |  | 杭径Ｄ | [9 empty] | ・杭径 | １施工箇所に１回 | ［打込後］
|  |  | 深度Ｌ | [9 empty] | ・深度 | １施工箇所に１回 | ［打込後］
|  |  |  | 必須 | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85％以上 ②１回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、１回の試験とは３個の供試体の試験値の平均値で表したもの | 改良体500本未満は３本、500本以上は250本増えるごとに１本追加する。試験は１本の改良体について、上、中、下それぞれ１回、系３回とする。ただし、１本の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強度毎に３回とする。現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督員の指示による。 |  |  |  | 試験１回当りの供試体は３個
|  | 汚泥処理基準項目 | 造成排泥量V1 | 必須 | 締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 に準拠 |  | １日の処理量が200ｍ3を超える場合、200ｍ3ごとに１回、200ｍ3以下の場合１日１回測定する。 |  |  |  | 泥土は、コーン指数が200kN/ｍ2未満となるもの。 | ・掘削土土量 ・積込状況 | １施工箇所に１回 | ［施工中］ | 代表箇所各1枚
|  |  | 削孔排泥量V2 | 必須 | 締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 に準拠 | [6 empty] | ・掘削土土量 ・積込状況 | １施工箇所に１回 | ［施工中］
|  |  | 排泥量計V=V1+V2 | [9 empty] | ・鋼製ﾀﾝｸ・ ﾋﾟｯﾄ等 （保管施設）