## 様式①（施工計画へ）
■技術提案等の履行確認表
○工事名：
○受注者：
評価項目名 |  | 確認方法 | 備考
提案内容
①
②
③
④
※「提案内容」については、採用された提案（加点対象）を監督員と調整のうえ簡潔に記載してください。

## 様式② (一件書類へ)
■技術提案等の履行確認結果表 |  |  | 課
|  |  | 課長 | 係長 | 係員
○工事名：
○受注者：
評価項目名 |  |  | 履行確認 |  | 備考
| 提案内容 |  | 履行 | 不履行
①
②
③
④
※「提案内容」については、採用された提案（加点対象）を監督員と調整のうえ簡潔に記載してください。
※) 所見
※）特記すべき内容がある場合に記載
令和○年○月○日
上記のとおり技術提案等の履行状況を確認しました。
| 所 属 ： | ○○局○○部○○課
| 総括監督員 ： |  |  |  |  | 印
| 監 督 員 ： |  |  |  |  | 印
※「評価項目名」、「提案内容」などは「様式①」よりコピーされます。（記載内容は「様式①」と同じです）

## 作成例（様式①）
■技術提案等の履行確認表
○工事名： ○○○○工事
○受注者： ABCD建設工事共同企業体
評価項目名 |  | 確認方法 | 備考
提案内容
①コンクリート部における施工品質の確保について
| 単位水量180kg/m3以下、水セメント比55%以下を保つ | ○○基準に基づき管理を行い、実施状況を写真、○○に記録する
| 型枠存置期間の延長 | ○○基準に基づき管理を行い、実施状況を写真、○○に記録する
| 単位水量試験の実施（エアメーター法に基づく生コン水分計での試験） | ○○基準に基づき管理を行い、実施状況を写真、○○に記録する
②近隣住民への配慮に係る事項
| 仮囲いの数カ所に透明板を設置し、施工の様子が見えるようにする | 事前に施工箇所及び方法を図面等にて確認。施工状況を監督が確認。実施状況を写真、○○に記録する
| 施工箇所の全周に防音シートを設置 | 事前に施工方法を図面等にて確認。施工状況を監督が確認。実施状況を写真、○○に記録する
| 毎週始めに周辺住民へ週間工程等をパンフレットにより周知 | 工程表、配布パンフレットを事前に監督員が確認。実施状況を写真、○○に記録する
③労働者の災害防止に係る事項
| 毎日、業務開始前に２０分間の安全パトロールを必ず実施 | パトロール時間を記入した日報にて確認。実施状況を写真、○○に記録する
| 毎日、業務終了後、現場の改善点、問題点等についてミーティング実施 | ミーティング状況を記入した日報にて確認。実施状況を写真、○○に記録する
④
※「提案内容」については、採用された提案（加点対象）を監督員と調整のうえ簡潔に記載してください。
Note on B6: ※設計書、仕様書で明らかに指示している提案内容は記載しなくても構いません（監督員と調整し記載）

## 作成例（様式②）
■技術提案等の履行確認結果表 |  |  | ○○局○○部○○課
|  |  | 課長 | 係長 | 係員
○工事名： ○○○○工事
○受注者： ABCD建設工事共同企業体
評価項目名 |  |  | 履行確認 |  | 備考
| 提案内容 |  | 履行 | 不履行
①コンクリート部における施工品質の確保について |  |  | ○
| 単位水量180kg/m3以下、水セメント比55%以下を保つ |  | ○
| 型枠存置期間の延長 |  | ○
| 単位水量試験の実施（エアメーター法に基づく生コン水分計での試験） |  | ○
②近隣住民への配慮に係る事項 |  |  | ○
| 仮囲いの数カ所に透明板を設置し、施工の様子が見えるようにする |  | ○
| 施工箇所の全周に防音シートを設置 |  | ○
| 毎週始めに周辺住民へ週間工程等をパンフレットにより周知 |  | ○
③労働者の災害防止に係る事項 |  |  | ○
| 毎日、業務開始前に２０分間の安全パトロールを必ず実施 |  | ○
| 毎日、業務終了後、現場の改善点、問題点等についてミーティング実施 |  | ○
④
※「提案内容」については、採用された提案（加点対象）を監督員と調整のうえ簡潔に記載してください。
※) 所見
※）特記すべき内容がある場合に記載
平成○年○月○日
上記のとおり技術提案等の履行状況を確認しました。
| 所 属 ： | ○○局○○部○○課
| 総括監督員 ： |  |  |  |  | 印
| 監 督 員 ： |  |  |  |  | 印
※「評価項目名」、「提案内容」などは「様式①」よりコピーされます。（記載内容は「様式①」と同じです）

## 作成例様式③
地場企業への下請計画 確認表 |  |  |  | 提出日：平成 ２７年 １月 ３０日
○工事件名： | [6 empty] | 地場
○受注者： | [5 empty] | ：入力項目
請負金額 |  | 150000000 | 円（税込） | 契約金額を記入してください。 |  |  | 地場外
自社施工分 |  | 98000000 | 円（税込） | 自社施工分の金額を記入してください。
下請金額 |  | 52000000 | 円（税込）
地場下請金額 |  | 32000000 | 円（税込） |  |  |  | 未契約
地場外下請金額 |  | 20000000 | 円（税込） |  |  |  | 契約済
地場外下請率（入札時） |  | 10 | % | 提案された地場外への下請予定額割合を記入してください。
地場外下請率 |  | 14 | % | 提案された地場外下請率を上回っています。契約違反による措置の対象となりますので下請計画を見直してください。
No. | 下請会社名 |  | 地場・地場外 | 請負金額 | 契約状態 | 監督員チェック | 地場下請金額
No.1 | 地場Ａ会社 |  | 地場 | 20000000 | 契約済 |  | 20000000
No.2 | 地場Ｂ会社 |  | 地場 | 5000000 | 契約済 |  | 5000000
No.3 | 地場Ｃ会社 |  | 地場 | 5000000 | 契約済 |  | 5000000
No.4 | 地場外Ａ会社 |  | 地場外 | 15000000 | 契約済 |  | 0
No.5 | 地場外Ｂ会社 |  | 地場外 | 2000000 | 契約済 |  | 0
No.6 | 地場外Ｃ会社 |  | 地場外 | 3000000 | 契約済 |  | 0
No.7 | 地場Ｄ会社 |  | 地場 | 2000000 | 未契約 |  | 2000000
No.8 | [6 empty] | 0
No.9 | [6 empty] | 0
No.10 | [6 empty] | 0
No.11 | [6 empty] | 0
No.12 | [6 empty] | 0
No.13 | [6 empty] | 0
No.14 | [6 empty] | 0
No.15 | [6 empty] | 0
No.16 | [6 empty] | 0
No.17 | [6 empty] | 0
No.18 | [6 empty] | 0
No.19 | [6 empty] | 0
No.20 | [6 empty] | 0
No.21 | [6 empty] | 0
No.22 | [6 empty] | 0
No.23 | [6 empty] | 0
No.24 | [6 empty] | 0
No.25 | [6 empty] | 0
No.26 | [6 empty] | 0
No.27 | [6 empty] | 0
No.28 | [6 empty] | 0
No.29 | [6 empty] | 0
No.30 | [6 empty] | 0
No.31 | [6 empty] | 0
No.32 | [6 empty] | 0
No.33 | [6 empty] | 0
No.34 | [6 empty] | 0
No.35 | [6 empty] | 0
No.36 | [6 empty] | 0
No.37 | [6 empty] | 0
No.38 | [6 empty] | 0
No.39 | [6 empty] | 0
No.40 | [6 empty] | 0
No.41 | [6 empty] | 0
No.42 | [6 empty] | 0
No.43 | [6 empty] | 0
No.44 | [6 empty] | 0
No.45 | [6 empty] | 0
No.46 | [6 empty] | 0
No.47 | [6 empty] | 0
No.48 | [6 empty] | 0
No.49 | [6 empty] | 0
No.50 | [6 empty] | 0
下請計画を変更されましたら，
速やかに監督員に提示し，
確認を受けてください。

## 作成例様式③ (2)
地場企業への下請計画 確認表 |  |  | 提出日：平成 ２７年 １月 ３０日
○工事件名：
○受注者：
：入力項目
請負金額 | 150000000 | 円（税込） | 契約金額を記入してください。
自社施工分 | 124000000 | 円（税込） | 自社施工分の金額を記入してください。
下請金額 | 26000000 | 円（税込）
地場下請金額 | 10000000 | 円（税込） | 地場企業への下請額を記入してください。
地場外下請金額 | 16000000 | 円（税込） | 地場外企業への下請額を記入してください。
地場外下請率（入札時） | 10 | ％ | 提案された地場外への下請予定額割合を記入してください。
地場外下請率 | 11 | ％ | 提案された地場外下請率を上回っています。
地場・地場外への下請額の計算方法については，下記参照。
下請計画を変更されましたら，
速やかに監督員に提示し，
確認を受けてください。