## 【 目次 】
水道局設備工事提出書類 参考様式集
基本データの入力画面はこちらから |  |  | 令和2年４月１日版
№ | 様 式 名 称 | № | 様 式 名 称
1 | 着手届 | 31 | 検査員指摘事項完了報告書
2 | 現場代理人及び技術者通知書 | 32 | 手直工事完了報告書
3 | 現場代理人及び技術者変更届 | 33 | 手直し完了届
4 | 履歴書 | 34 | 産業廃棄物処理計画書
5 | 建設業退職金共済制度に係る報告書 | 35 | 建設発生土確認表
6 | 工程表 | 36 | 建設発生土受入承諾書
7 | コリンズ登録手続き遅延理由書 | 37 | 福岡市発注工事建設発生土受入承諾書
8 | 打ち合わせ議事録 | 38 | 建設発生土処理明細書
9 | 施工計画書 | 39 | 再生材使用確認票
10 | 地下埋設物確認書 | 40 | 受渡書（契約解除に基づく出来高部分）
11 | 施工体制台帳（提出鏡） | 41 | 工事出来高確認書
12 | 施工体制台帳 | 42 | 工期延長申請書
13 | 施工体制台帳（再下請負通知書） | 43 | 協議書
14 | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | 44 | 設計変更事由書
15 | 建設資材使用報告書 | 45 | 撤去機器引渡書
16 | 地場企業下請不使用理由書 | 46 | 事故速報
17 | 下請負人（建設用重機械使用）通知書 | 47 | 事故報告書
18 | 行政財産使用許可申請書 | 48
19 | 承諾申請書 | 49
20 | 工事写真表紙 | 50
21 | 中間確認検査依頼 | 51
22 | 製品（工場）検査結果報告書 | 52
23 | 契約目的物の部分使用承諾書 | 53
24 | 部分払申請書 | 54
25 | 指定部分完了届 | 55
26 | 指定部分受渡書 | 56
27 | 完了届 | 57
28 | 受渡書：完成
29 | 検査成績書
30 | 確約書
様式使用時の注意事項
1 | 基本データ入力シートの青色セルを力すると、各様式へ基本情報を参照できます。
ゴム印の使用などにより、参照不要の場合は、基本データに入力しないでください。
2 | 上表の様式名称から、各様式シートへリンクしています。
3 | 各様式の手入力が必要な個所は薄黄色のセルです。
なお、本様式は白黒印刷設定をしておりますので、セルの着色は印刷されません。
（設定方法 ページ設定＞シート＞印刷＞白黒印刷）
4 | 様式は、常に最新のものをダウンロードして使用してください。

## 【 基本データ入力シート 】
項 目 |  | 内 容 | [7 empty] | 記 入 例
契 約 件 名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事 | [7 empty] | ○○取水場○○○ポンプ修理 | [7 empty] | 発注部リスト | 浄水部
履 行 場 所 |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号 | [7 empty] | 福岡市中央区天神○丁目地内 | [8 empty] | 配水部
契約年月日 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 |  |  | 計画部
履 行 期 間 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日 | から | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 | から
|  | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | まで | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | まで | 発注課リスト | 設備課
請 負 金 額 |  | 1000000 | [7 empty] | 5400000 | [8 empty] | 水管理課
請負業者 | 住所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号 | [7 empty] | 福岡市博多区博多駅前○－○－○ | [8 empty] | 浄水施設課
| 会社名 | ○○○○株式会社 | [7 empty] | ◇◇◇◇株式会社 △△支社 | [8 empty] | 乙金浄水場
| 代表者名 | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | 取締役支社長 ○○ ○○ | [8 empty] | 多々良浄水場
| 連絡先 | 092-999-9999 | [7 empty] | 092-123-4567 | [8 empty] | 高宮浄水場
| 現場代理人名 | 浄水 次郎 | [7 empty] | ○○ ○○ | [8 empty] | 夫婦石浄水場
発注者 | 部 | 浄水部 | [7 empty] | ドロップダウンリスト | [8 empty] | 瑞梅寺浄水場
| 課 | 高宮浄水場 | [7 empty] | ドロップダウンリスト | [8 empty] | 東部管整備課
| 監督員名 | 設備 一郎 | [7 empty] | ◆◆ ◆◆ | [8 empty] | 西部管整備課
中部管整備課
1． |  | の部分を入力すれば、各様式で参照します。 | [16 empty] | 節水推進課
2． | 各様式の記入にて、住所、会社名、代表者名欄にゴム印を使用する場合は、入力しないでください。 | [17 empty] | 計画課
目次へ戻る

## 01
高宮浄水場
[17 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
様式第13号
着 手 届
[18 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ※ 届出日
着手日の翌日までに提出する。（基本は着手日）
ただし，閉庁日，休日の場合はその翌日。
| （ 宛先 ） | [22 empty] | （福岡市水道局契約事務規定第32条）
福岡市水道事業管理者
[12 empty] | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[12 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社
代表取締役 水道 一郎
※ 社印
契約課登録印を使用。
|  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日契約しました下記 工事・製造・業務 に，
|  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日着手しましたのでお届けいたします。
|  | １ 契 約 件 名 | [6 empty] | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２ 履 行 場 所 | [6 empty] | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３ 履 行 期 間 | [7 empty] | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[10 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
（注）「工事・製造・業務」については，該当するものを○で囲むこと。
印
目次へ戻る

## 02
高宮浄水場
[6 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員 | 課 長 |  |  | 係 長 |  | 係 員
現場代理人及び技術者通知書
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ※ 届出日
基本、着手届出日と同日となる。
（宛先）福岡市水道事業管理者
[9 empty] | 住所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
請負者
[9 empty] | 氏名 | ○○○○株式会社
[10 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | ※ 社印
契約課登録印を使用。
現場代理人及び技術者を下記のとおり定めたので通知します。
なお，次のとおり現場代理人及び技術者の履歴書を提出します。
工事名 |  |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
工事場所 |  |  |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
契約金額 |  |  |  |  | 1000000
契約年月日 |  |  |  |  | 令和元年11月2日 |  |  |  |  | 履行期間 |  |  | 令和元年11月3日から
令和2年3月15日まで
現場代理人氏名 |  |  |  |  | 浄水 次郎
技術者氏名 | [9 empty] | 該当の技術者の 種 類 |  |  | １ 主任技術者 ２ 専任の主任技術者 ３ 監理技術者 ４ 専任の監理技術者 ５ 専門技術者 |  |  |  |  | ※ 該当の技術者の種類
該当する番号を○で囲む。
技術者氏名 | [9 empty] | 1～5までの該当 番号を○で囲む
摘 要
（注） |  | １． | 技術者が現場代理人を兼ねる場合は技術者氏名欄には「同上」を記入して可。
|  | ２． | 専門技術者の設置を必要とする場合は、監理の対象になる工事名を摘要欄に記入すること。
なお、主任、監理及び専門技術者等の設置基準は建設業法（第２６第１項､ 同２項､第２６条の２）を
参照のこと。
|  | ３． | 現場代理人及び技術者の履歴書は裏面様式により作成すること。
印
目次へ戻る

## 03
高宮浄水場
[6 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員 | 課 長 |  |  | 係 長 |  | 係 員
現場代理人及び技術者変更届
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
（宛先）福岡市水道事業管理者
[9 empty] | 住所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
請負者
[9 empty] | 氏名 | ○○○○株式会社 | [7 empty] | ※ 社印
[10 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [8 empty] | 契約課登録印を使用。
|  |  |  | 現場代理人及び技術者を下記のとおり定めたので通知します。 | [13 empty] | ※ 変更する者に合わせて、リストから選択。
|  |  |  | なお，次のとおり現場代理人及び技術者の履歴書を提出します。 | [13 empty] | ※ 変更する者に合わせて、リストから選択。
ドロップダウンリスト①
工事名 |  |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事 | [14 empty] | 現場代理人及び技術者を下記のとおり変更したので通知します。
現場代理人を下記のとおり変更したので通知します。
工事場所 |  |  |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号 | [14 empty] | 技術者を下記のとおり変更したので通知します。
契約金額 |  |  |  |  | 1000000 | [14 empty] | ドロップダウンリスト②
なお，次のとおり現場代理人及び技術者の履歴書を提出します。
契約年月日 |  |  |  |  | 令和元年11月2日 |  |  |  |  | 履行期間 |  |  | 令和元年11月3日から | [6 empty] | なお，次のとおり現場代理人の履歴書を提出します。
[13 empty] | 令和2年3月15日まで | [6 empty] | なお，次のとおり技術者の履歴書を提出します。
現場代理人氏名 |  |  |  |  | 浄水 次郎
技術者氏名 | [9 empty] | 該当の技術者の 種 類 |  |  | １ 主任技術者 ２ 専任の主任技術者 ３ 監理技術者 ４ 専任の監理技術者 ５ 専門技術者 |  |  |  |  | ※ 該当の技術者の種類
該当する番号を○で囲む。
技術者氏名 | [9 empty] | 1～5までの該当 番号を○で囲む
摘 要
（注） |  | １． | 技術者が現場代理人を兼ねる場合は技術者氏名欄には「同上」を記入して可。
|  | ２． | 専門技術者の設置を必要とする場合は、監理の対象になる工事名を摘要欄に記入すること。
なお、主任、監理及び専門技術者等の設置基準は建設業法（第２６第１項､ 同２項､第２６条の２）を
参照のこと。
|  | ３． | 現場代理人及び技術者の履歴書は裏面様式により作成すること。
印
目次へ戻る

## 04
[12 empty] | （令和 | 年 | 月 | 日作成） | ※ 作成日
通知書又は変更届提出日。（又は契約締結日。）
履 歴 書
※ （現場代理人・技術者）
[7 empty] | （ 現場代理人 ・ 技術者 ） | [9 empty] | 該当するものを○で囲む。
[10 empty] | 住 所 | [5 empty] | ※ 住所
個人の住所。
[10 empty] | 氏 名 | [5 empty] | ※ 個人印
本工事では、全てこの印鑑を使うこと。
昭和
[10 empty] | 生年月日 | 平成 |  | 年 | 月 | 日生
令和
学 歴 | [5 empty] | 年 |  | 月 | [7 empty] | ※ 学歴
（最終学歴） | [16 empty] | 卒業学科まで記載する。
職 歴 | [5 empty] | 年 |  | 月
※ 職歴 記入例
[6 empty] | 年 |  | 月 | [8 empty] | 平成○○年４月 △△株式会社 入社
平成××年３月 △△株式会社 退社
[6 empty] | 年 |  | 月 | [8 empty] | 平成××年４月 ◆◆株式会社 入社
現在に至る
[6 empty] | 年 |  | 月
[6 empty] | 年 |  | 月
[6 empty] | 年 |  | 月
[6 empty] | 年 |  | 月
[6 empty] | 年 |  | 月
免許・資格 | [11 empty] | 年 | 月 | 日取得(又は登録)
[12 empty] | 年 | 月 | 日取得(又は登録)
営業所の 専任技術者 |  |  |  | 該当する 該当しない | [8 empty] | ※どちらかを○で囲む
※ 該当するものを○で囲む。
兼任する 工 事 |  |  |  | ① 発注機関名称
② 工事名
③ 工事場所
④ 契約金額
⑤ 履行期間
|  |  |  | ⑥ 兼任の種類 |  |  |  |  | 現場代理人 主任技術者 |  |  |  |  | ※該当を○で囲む |  | ※ 該当するものを○で囲む。
(注) | １． | 技術者の履歴書の職歴・資格欄は，技術者の設置基準（特に仕様書で定められたものを含む。）に適合している
ことを確認するに足りる内容とすること。
| ２． | 現場代理人，又は専任を要しない主任技術者として兼任する工事がある場合は，兼任する工事の欄に必要事項を
記入すること。また，履行期間中に他工事の兼任を行う場合も，速やかに必要事項を記入届け出ること。
主 な 工 事 履 歴
工事完了年月 | [5 empty] | 工 事 名
|  |  | 年 |  | 月
※ 工事名の記入例
|  |  | 年 |  | 月 | [11 empty] | 平成○○年○○月 |  | 福岡市水道局
○○○取水ポンプ設備更新工事
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
|  |  | 年 |  | 月
印
目次へ戻る

## 05
[15 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ※ | 当初は契約後1ヶ月以内，完了は工事完了時に提出。
（ 宛先 ） 福岡市水道事業管理者 | [23 empty] | 対象者がいない場合は、基本、着手届出日に合わせる。
[9 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ○○○○株式会社 | [9 empty] | 当初において、証紙を購入した場合は掛金納付日付。（残余証紙のみを使用する場合は，監督員に提出する日。）
[9 empty] | 所在地 |  |  |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[9 empty] | 代表者 役職名・氏名 | [5 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | ※ 社印
契約課登録印を使用。
建設業退職金共済制度に係る報告書
（ 当初 ・ 完了時 ） | [22 empty] | ※ （当初・完了時）該当するものを○で囲む。
下記の工事請負契約に係わる建設業退職金共済制度の共済証紙について、下記のとおり報告します。なお、建設業退職金共済証紙を購入した場合は、当該掛金収納書を提出します。
記
１ |  | 契約件名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
２ |  | 工事の種類 |  | 舗装、橋梁等、ずい道、堰堤、浚渫・埋立、その他の土木、 建築（住宅、非住宅）、設備（住宅、非住宅）、屋外の電気等、機械器具設置 | [18 empty] | ※ 該当するものを○で囲む。
３ |  | 契約年月日 |  | 令和 |  | 元 | 年 |  | 11 | 月 | 2 | 日
４ |  | 契約金額 |  | 1000000 | [7 empty] | 円
５ |  | 共済証紙購入額 | [9 empty] | 円 | （保有の証紙を使用する場合も記入して下さい） | [9 empty] | ※ 完了時では，実績が予定より少ない場合でも，購入額を記載する。当初より増となった場合は，増分の収納書を添付する。
６ |  | 建設業退職金共済証紙について（□に✓印を記入（複数可））
| □ |  | 対象労働者の就労予定日数による共済証紙購入等
|  |  | 対象労働者 | [9 empty] | 人 | [9 empty] | ※ 完了時は，対象労働者及び就労日数は実績
|  |  | 就労（予定）日数 |  |  |  |  | のべ |  |  |  |  | 日
（証紙の内訳）
共済証紙購入額
日分
|  |  | 保有の共済証紙を使用 | [19 empty] | ※ 完了時では，実績が予定より少ない場合でも，購入額を記載する。
[13 empty] | 日分 |  |  | 合計 |  |  |  |  | 日分
| □ |  | 対象者の把握が困難なため、「共済証紙の購入の考え方」による共済証紙購入
|  | （ |  |  | 円）×（ |  |  |  |  | /1000）× |  |  | （ |  |  | ％） | （工事における労働者の建設業退職金共済加入率）
[17 empty] | 70 |  | ％
|  |  | 総工事費 |  |  |  | 該当工事の共済証紙購入率
|  | ＝ |  | 円 | ÷ 証紙単価 ＝ | [9 empty] | 枚（端数切り上げ）
| □ |  | (1)当初に収納書を提出できません (2)対象者はいません | [19 empty] | ※ 該当するものを○で囲む。
理由
理由例 （1）当初に収納書を提出できません
工事契約当初は，工場製作段階であり，建退協制度の対象労働者を雇用しないため，契約締結後１か月以内には掛金収納書を提出できません。
理由例 （2）対象者はいません
工事の施工を行う（完了時は，「行った」）当社及び下請負者の現場作業員の全ては，当社及び下請会社のそれぞれの退職金制度が適用されるため。
理由例 （2）対象者はいません
工事の施工を行う（完了時は，「行った」）現場作業員は，全て当社の社員であり，当社には退職金制度があるため。
印
目次へ戻る

## 06
高宮浄水場
[35 empty] | 課 長 |  |  |  | 係 長 |  |  |  | 係 員
|  |  | 工 程 表 | [30 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事名 | [5 empty] | 工 事 期 間 | [6 empty] | 契 約 金 額 | [6 empty] | 受 注 者（住所氏名） | [15 empty] | 現 場 代 理 人 等 | [9 empty] | ※ | 契約締結の日から１０日以内に提出する。
高宮浄水場○○機械設備工事 | [5 empty] | 令和元年11月3日 から 令和2年3月15日 まで | [6 empty] | 1000000 | [6 empty] | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号 | [15 empty] | 浄水 次郎 | [10 empty] | （建設工事請負契約書第３条）
○○○○株式会社
代表取締役 水道 一郎
工事項目 | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [7 empty] | ○月
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 31 | 1 | 5 |  | 10 | 15 |  | 20 | 25 | 31
印
印
目次へ戻る

## 07
高宮浄水場
[12 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
[13 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
請 負 者
[9 empty] | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[9 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社
[11 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [6 empty] | ※ 社印
契約課登録印を使用。
理 由 書
|  |  | 契 約 件 名 | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  |  | 履 行 場 所 | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  |  | 履 行 期 間 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[5 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
上記工事の工事実績情報の登録手続きが，次の理由により所定の期間内に行うことが出来ま
せんでした。
今後は，速やかに手続きを行うよう努めます。
遅延理由
※ 理由例
登録内容データに不備（誤り）があり、修正手続きが生じたため。
※ コリンズ登録期限（５００万円以上の工事）
登録要件（契約締結・契約変更・完成）が発生した日から
土日・祭日・年末年始を除く10日以内。
印
目次へ戻る

## 08
高宮浄水場
[12 empty] | 課 長 | 係 長 |  | 係 員
第 回 打 合 せ 議 事 録
| 工事名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
| 期 日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 場所
| 出席者 | [7 empty] | 出席者 （請負者）
本議事録は建設工事請負契約書第９条４項の規定による
協議・承諾・指示書とする。
|  |  | 監督担当課 |  |  |  | 水道局 |  | 浄水部 |  |  | 高宮浄水場
[7 empty] | 監督員指名 |  |  |  | 設備 一郎
|  |  | 請負者 |  | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[5 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社
[7 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [8 empty] | ※ 社印
契約課登録印。
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 浄水 次郎 | [5 empty] | ※ 現場代理人印
履歴書使用印。
申出者 |  | 分 類 |  | 内 容 | [9 empty] | 決定事項・処置
（分類コード）
・ | 「指示」→ |  | 局の方針、基準、計画、方法等を請負者に示し実施させる事をいう。
・ | 「承諾」→ |  | 請負者が局に報告し監督員が検討のうえ了解する事をいう。
・ | 「協議」→ |  | 局と請負者が対等の立場で合議する事をいう。
印
印
印
目次へ戻る

## 09
高宮浄水場
[17 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
[23 empty] | ※ | ２部提出を原則とする。
施 工 計 画 書 | [23 empty] | （１部は監督員保管。もう１部は監督承諾押印のうえ請負業者保管。）
[18 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[10 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[13 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社 | [7 empty] | ※ 社印
[15 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [8 empty] | 契約課登録印。
[10 empty] | 作成者（現場代理人） | [6 empty] | 浄水 次郎 | [5 empty] | ※ 現場代理人印
[16 empty] | （電話番号 | 092-999-9999 |  |  |  | ） |  |  | 履歴書使用印。
|  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 | 契約した請負工事の施工について，次のように計画しましたので
提出します。
|  |  | １ 契約件名 | [6 empty] | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  |  | ２ 履行場所 | [6 empty] | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  |  | ３ 契約金額 | [6 empty] | ￥ | 1000000
|  |  | ４ 履行期間 | [7 empty] | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[11 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
印
印
目次へ戻る

## 10
高宮浄水場
[7 empty] | 課 長 | 係 長 | 係 員
地下埋設物確認書
令和 年 月 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[5 empty] | 住所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[5 empty] | 氏名 | ○○○○株式会社
代表取締役 水道 一郎
地下埋設物を確認しましたので報告します。
| 契約件名： |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
| 履行場所： |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
| 確認結果： |  | 裏面のとおり
＜確認に関する注意事項等＞
地下埋設物の確認にあたっては，以下のことに注意して行うこと。
・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）については，現地と異なる場合があるため，資料を基に現地と照合して確認を行うこと。
・破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については，管理者との協議を行い詳細な確認を行うこと。
・管理者が有する資料（台帳，竣工図等）のみで確認が困難な場合には，別途，試掘等による原位置での調査について，監督員と協議を行うこと。
・工事に近接する地下埋設物については，詳細な確認を行い，工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うこと。
・工事による影響の有無については，管理者と協議のうえ確認を行うこと。
・本様式には，主な地下埋設物のみを表示しているため，現場に応じて予想される地下埋設物をその他の欄に追加して確認すること。
確認結果
| 埋設物 | 確認年月日 |  | 確認結果 |  |  |  |  | 試掘時の 現地立会
| 水道 | [7 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| ガス | [7 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| ＮＴＴ | [7 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| 九州電力 配電課 | [7 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| 九州電力 送電課 | [7 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| 下水道 | [7 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
| その他 | [7 empty] | 要・不要
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 工事による影響 |  | 有 ・ 無
＜その他＞
| 下水道（再生水） |  |  | 県警（信号ケーブル等）
| 国土交通省（光ケーブル等） |  |  | 照明ケーブル
| その他の通信 |  |  | 地下鉄 |  | など
印
目次へ戻る

## 11
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
福岡市水道事業管理者 様
[9 empty] | 請 負 者 住 所 |  |  |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[9 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | ○○○○株式会社
[14 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [5 empty] | 印 | ※ 社印
契約課登録印を使用。
平成 | 元 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 | に契約しました下記の工事については、次のとおり（協議 | [13 empty] | ※ 該当するものを○で囲む。
・承諾・通知・提出・報告・届出・検査・確認・立会・請求・その他（ ）） | [21 empty] | 施工体制台帳の提出時は「提出」
を（願います・いたします。）
工事名 |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
工事箇所 |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
工期 |  |  | 令和 |  | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日 | ～ | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
請負金額 |  |  | 1000000 | [8 empty] | 円
（内 容）
※ 例：施工体制台帳の提出
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
[11 empty] | 福岡市水道局 |  |  |  | 浄水部高宮浄水場
[12 empty] | 課 長 | [7 empty] | 印 | ※ リスト
課 長
上記について、下記により（承諾・受理・通知・その他（ ））します。 | [21 empty] | 場 長
記
※ 局記入欄
※ | 押印の上、一部返送願います。（二部作成）
※ 理由例
登録内容データに不備（誤り）があり、修正手続きが生じたため。
※ コリンズ登録期限（５００万円以上の工事）
登録要件（契約締結・契約変更・完成）が発生した日から
土日・祭日・年末年始を除く10日以内。
目次へ戻る

## 12
[5 empty] | 施 工 体 制 台 帳 | [8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
(下請負人に関する事項)
| ［会社名］ |  | ： | ○○○○株式会社 | [17 empty] | 会 社 名 | [8 empty] | 代表者名
| ［事業所名］ |  | ： | 高宮浄水場○○機械設備工事 | [17 empty] | 住 所 |  | 〒
[22 empty] | 電話番号 | [10 empty] | (TEL | [7 empty] | )
建設業の許可 |  | 許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [8 empty] | 許 可（更新）年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及 び 工事内容
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  | 号 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工 期 |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 契約日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 知事 一般 | [18 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
工事名称 及び 工事内容 |  | 工事名称 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事 | [17 empty] | 建設業の許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許 可（更新）年 月 日
|  | 工事内容 | [21 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
発注者名 及び 住 所 |  | 福岡市水道事業管理者 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目２８番１５号 | [21 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
知事 一般
工 期 |  |  | 自 | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 |  | 日 | 契約日 |  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 | 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の 有無 (ⅰ) |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  |  | 至 | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 |  | 日 | [16 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
[28 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
契約営業所 |  | 区分 |  |  | 名称 | [8 empty] | 住所 | [9 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 (ⅱ) |  |  |  | 健康保険 (ⅲ) |  |  |  | 厚生年金保険 (ⅳ) |  |  |  | 雇用保険 (ⅴ)
元請契約
|  | 下請契約 | [19 empty] | 現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の 有無 (ⅰ) |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 | [6 empty] | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
[5 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外 | [7 empty] | 非専任
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 (ⅱ) |  |  |  |  | 健康保険 (ⅲ) |  |  | 厚生年金保険 (ⅳ) |  |  |  | 雇用保険 (ⅴ) |  |  |  | 資 格 内 容 | [7 empty] | ※専門技術者名
元請契約
[5 empty] | 下請契約 | [26 empty] | 資格内容
担当工事内容
発注者の 監督員名 |  | 設備 一郎 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法
現場代理人名 |  | 浄水 次郎 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法 | [10 empty] | 外国人建設就労者の |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  | 外国人技能実習生の | [6 empty] | 有 |  | 無
[22 empty] | 従事の状況（有無） | [8 empty] | 従事の状況（有無）
監理技術者名 |  | 専 任 | [8 empty] | 資格内容
主任技術者名 |  | 非専任 | [20 empty] | ＜健康保険等の加入状況の記入要領＞
専 門 | [10 empty] | 専 門 | [11 empty] | (ⅰ)．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には[加入]、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あ り、そのうち一部について行っていない場合を含む）は[未加入]、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は[適 用除外]を○で囲むこと。
技 術 者 名 | [10 empty] | 技術者名
| 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
(ⅱ)．請負契約に係る営業所の名称について記載する。
| 担 当 | [10 empty] | 工事内容 | [10 empty] | (ⅲ)．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本 店の整理記号及び事業所番号を記載する。
工事内容
(ⅳ)．事務所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載 する。
外国人建設就労者の |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  | 外国人技能実習生の | [7 empty] | 有 |  | 無
従事の状況（有無） | [9 empty] | 従事の状況（有無） | [12 empty] | (ⅴ)．労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載する。
( (ⅱ)～(ⅴ)については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加する。)
＜健康保険等の加入状況の記入要領＞
(ⅰ)．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には[加入]、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、 そのうち一部について行っていない場合を含む）は[未加入]、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は[適用除外] を○で囲むこと。 | [22 empty] | ※＜主任技術者、専門技術者の記入要領＞
１．主任技術者の配置について［専任、非専任］のいずれかに○印を付すこと。
２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合でその工事に含まれる専門工事を施工する為に必要な主任技術者を記載す る。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者として資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
(ⅱ)．元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載する。
(ⅲ)．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の 整理記号及び事業所番号を記載する。 | [22 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
３．主任技術者の資格内容。（該当するものを選んで記入する）
(ⅳ)．事務所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。 | [22 empty] | ①経験年数による場合。
(ⅴ)．労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載する。 | [22 empty] | 1) 高等学校を卒業した後５年以上の実務経験
((ⅱ)～(ⅴ)については、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載する。) | [22 empty] | 2) 大学、高等専門学校を卒業した後３年以上の実務経験
3) 建設業に係る建設工事に関し１０年以上の実務経験
＜外国人建設就労者等の従事状況の記入要領＞ | [22 empty] | ②資格等による場合
１．外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事状況は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載する。 | [22 empty] | 1) 建設業法［技術検定］ 5) 電気事業法［電気主任技術者国家試験等］
2) 建築士法［建築士試験］ 6) 消防法［消防設備士］
＜記入要領＞ | [22 empty] | 3) 技術士法［技術士試験］ 7) 職業能力開発促進法［技能検定］
１．この様式は元請が作成し、一次下請業者を通じて報告される再下請負通知書(様式－甲)を添付することにより、一次下請業者別の施工 体制台帳として利用する。 | [22 empty] | 4) 電気工事士法［電気工事士試験］
２．発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写しを添付する。 | [22 empty] | ＜外国人建設就労者等の従事状況の記入要領＞
３．主任技術者又は監理技術者の配置状況について[専任、非専任]のいずれかに○印を付けること。 | [22 empty] | １．外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事状況は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載する。
４．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
５．主任技術者又は監理技術者及び専門技術者についても次のものを添付すること。（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
①資格を証するものの写し ②雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面の写し(健康保険証など)
目次へ戻る

## 13
施工体制台帳（再下請負通知書）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
再 下 請 負 通 知 書
《再下請負関係》 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[5 empty] | 建設業法・雇用改善等に基づく届出書（変更届） | [15 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 代表者名
直近上位
| 注文者名 | [19 empty] | 住 所 |  | 〒
[10 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 電話番号 | [11 empty] | (TEL | [5 empty] | )
| 元請名称 | ○○○○株式会社 | [7 empty] | 住 所 | [10 empty] | 工事名称 及 び 工事内容 |  | 工事名称
[10 empty] | ＴＥＬ | [12 empty] | 工事内容
ＦＡＸ
[10 empty] | 会社名 | [10 empty] | 工 期 |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契約日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
[10 empty] | 代表者名 | [13 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
《自社に関する事項》
工事名称 及 び 工事内容 |  | 工事名称 | [18 empty] | 建設業の許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許 可（更新）年 月 日
|  | 工事内容 | [23 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
知事 一般
工 期 |  |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 注文者との |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 契 約 日 | [17 empty] | 知事 一般
建設業の許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許 可（更新）年 月 日 | [7 empty] | 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の 有無 (ⅰ) |  |  | 健 康 保 険 |  |  |  |  | 厚 生 年 金 保 険 | [5 empty] | 雇 用 保 険
[5 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
[7 empty] | 知事 一般 | [18 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
[5 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 (ⅱ) |  |  |  |  | 健康保険 (ⅲ) |  |  |  | 厚生年金保険 (ⅳ) |  |  | 雇用保険 (ⅴ)
知事 一般
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の 有無 (ⅰ) |  |  | 健 康 保 険 |  |  |  | 厚 生 年 金 保 険 | [5 empty] | 雇 用 保 険 | [5 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 (ⅱ) |  |  |  | 健康保険 (ⅲ) |  |  |  | 厚生年金保険 (ⅳ) |  |  |  | 雇用保険 (ⅴ)
[21 empty] | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
非専任
監督員名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名 | [12 empty] | 資格内容 | [8 empty] | ※専門技術者名
| 権限及び | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [22 empty] | 資格内容
意見申出方法
現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名 | [22 empty] | 担当工事内容
| 権限及び | [7 empty] | ※専門技術者名
| 意見申出方法 | [19 empty] | 外国人建設就労者の |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 外国人技能実習生の | [5 empty] | 有 |  | 無
※主任技術者名 |  | 専 任 | [7 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 従事の状況（有無） | [8 empty] | 従事の状況（有無）
非専任
| 資格内容 | [8 empty] | 担当工事内容 | [10 empty] | ＜健康保険等の加入状況の記入要領＞
(ⅰ)．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には[加入]、行っていない場合（適用を受ける営業所が複 数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は[未加入]、従業員規模等により各保険の適用が除外される場 合は[適用除外]を○で囲むこと。
外国人建設就労者の |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 外国人技能実習生の |  |  |  |  | 有 |  |  | 無
従事の状況（有無） | [8 empty] | 従事の状況（有無） | [11 empty] | (ⅱ)．請負契約に係る営業所の名称を記載する。
(ⅲ)．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、 本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
＜健康保険等の加入状況の記入要領＞
(ⅰ)．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には[加入]、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、その うち一部について行っていない場合を含む）は[未加入]、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は[適用除外]を○で囲む こと。 | [20 empty] | (ⅳ)．事務所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を 記載する。
(ⅴ)．労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載する。
(ⅱ)．請負契約に係る営業所の名称を記載する。
(ⅲ)．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理 記号及び事業所番号を記載する。 | [20 empty] | ※＜主任技術者、専門技術者の記入要領＞
１．主任技術者の配置について［専任、非専任］のいずれかに○印を付すこと。
(ⅳ)．事務所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。 | [20 empty] | ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合でその工事に含まれる専門工事を施工する為に必要な主任技術者を記 載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者として資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
(ⅴ)．労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載する。
( (ⅱ)～(ⅴ)については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追 加する。) | [20 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
３．主任技術者の資格内容。（該当するものを選んで記入する）
①経験年数による場合。
＜外国人建設就労者等の従事状況の記入要領＞ | [20 empty] | 1) 高等学校を卒業した後５年以上の実務経験
１．外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事状況は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載する。 | [20 empty] | 2) 大学、高等専門学校を卒業した後３年以上の実務経験
3) 建設業に係る建設工事に関し１０年以上の実務経験
＜記入要領＞ | [20 empty] | ②資格等による場合
１．報告業者は、直近上位の注文者に提出すること。 | [20 empty] | 1) 建設業法［技術検定］ 5) 電気事業法［電気主任技術者国家試験等］
２．再下請負契約がある場合は《再下請負契約関係》欄を記入するとともに、次の当初契約及び変更契約の契約書面の写しを提出する。 なお、再下請が複数ある場合は、《再下請契約関係》欄をコピーして使用する。（建設業法施行規則第１４条の４第３項） | [20 empty] | 2) 建築士法［建築士試験］ 6) 消防法［消防設備士］
3) 技術士法［技術士試験］ 7) 職業能力開発促進法［技能検定］
①契約書、注文書、請書等、②下請基本契約書 | [20 empty] | 4) 電気工事士法［電気工事士試験］
３．一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式－乙に準じ下請負業者編成表を作成の上、元請に届 けること。
＜外国人建設就労者等の従事状況の記入要領＞
４．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 | [19 empty] | １．外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事状況は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載する。
目次へ戻る

## 14
|  |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [13 empty] | （令和 年 月 日 現在）
発注者名 |  | 福岡市水道事業管理者 |  | 工期 |  | 自 | 令和 元年 11月 3日 から
工事名称 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事 |  |  |  | 至 | 令和 2年 3月 15日 まで
元請名 |  | ○○○○株式会社 |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名
現場代理人名 |  | 浄水 次郎 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
（作成例）
|  |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 【記入要領】 | [17 empty] | （令和 年 月 日 現在）
発注者名 |  | 福岡市 |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称 |  | ○○集合住宅新築工事
元請名 |  | 元請建設株式会社 |  | 仮設工事 | 会社名 |  |  | 一次下請Ａ㈱ | 仮設足場工事 | 会社名 |  | 二次下請Ａ㈲ | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名
現場代理人名 |  | 元請 太郎 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 一次Ａ 司郎 |  | 安全衛生責任者 |  | 二次Ａ 太郎 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 |  | 元請 太郎 |  |  | 主任技術者 |  |  | 一次Ａ 次郎 |  | 主任技術者 |  | 二次Ａ 太郎 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  | 元請 次郎 |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | 地下構造物築造工事 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
|  |  | 元請 司郎 | コンクリート躯体工事 | 会社名 |  |  | 一次下請Ｂ㈱ | コンクリート圧送 | 会社名 |  | 二次下請Ｂ圧送 | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 一次Ｂ 司郎 |  | 安全衛生責任者 |  | 二次Ｂ 一郎 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
|  | 元請建設株式会社 元請 太郎 |  |  | 主任技術者 |  |  | 一次Ｂ 次郎 |  | 主任技術者 |  | 二次Ｂ 一郎 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | 元請 三郎 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 鉄筋工事 | 会社名 |  |  | 一次鉄筋㈱ | 鉄筋工事 | 会社名 |  | ２次工業㈲ | 鉄筋設置時の重量物の揚重運搬配置工事 | 会社名 |  | ３次興業㈱ |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 鉄筋 太郎 |  | 安全衛生責任者 |  | 鉄筋 次郎 |  | 安全衛生責任者 |  | ３次 太郎 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | 鉄筋 太郎 |  | 主任技術者 |  | 鉄筋 次郎 |  | 主任技術者 |  | ３次 太郎 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 型枠工事 | 会社名 |  |  | 一次型枠工務店㈱ | 圧接工事 | 会社名 |  | ２次圧接㈱ | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 型枠 司郎 |  | 安全衛生責任者 |  | 圧接 太郎 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | 型枠 次郎 |  | 主任技術者 |  | 圧接 次郎 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
注 意 事 項
１．建設業法では様式を定めていませんので，この様式によらなくても構いません。参考としてお取扱いください。
２．黄色部分は建設業法で定められた記載事項です。
３．説明書きの内，赤色の吹き出し（＊）は該当がない場合は記載不要です。
４．下請負人が建設業の許可を受けていない場合は下請負人に関する「主任技術者」および「専門技術者」の部分は記載不要です。
作成建設業者が元方安全衛生管理者を置いた場合その氏名（＊）
下請負人が請け負った建設工事の内容
下請負人の商号名称
下請負人安全衛生責任者を置いた場合その氏名（＊）
下請負人が置いた主任技術者の氏名
下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
下請負人が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された工期
下請負関係にある者を線でつなぐ
１枚の用紙に収まらない場合は，数枚に分けて記載してよい。
作成建設業者の商号名称
作成建設業者が置いた監理技術者又は主任技術者の氏名
作成建設業者が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
作成建設業者が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
災害防止協議会会長の所属会社名及び氏名を下欄に記入。統括安全衛生責任者等役職名がある場合は上欄に記入。
目次へ戻る

## 15
別紙5-2 使用資材一覧表
使用資材一覧表
工事名：
資材名 | 製造業者名 |  |  | 納入業者
|  | 地場 | 理由 |  | 地場
（記入例）
電線・ｹｰﾌﾞﾙ | ○○㈱ △△㈱ | × 〇 | Ａ － | ◆◆商会㈱ 〃 | 〇 〇
※ 福岡市内に本店を有する場合は地場(○)，それ以外は地場外(×)と記入してください
※ 理由：地場外の場合下記から理由を選択して記入してください
Ａ 該当資材・製品を製造する地場企業が存在しない
Ｂ 市内に製造する地場企業はあるが，需給に対する生産能力がない
Ｃ 地場企業資材・製品の価格が地場外企業資材・製品より高い
Ｄ 資材・製品の性能が地場外企業の方が優れている
Ｅ その他
目次へ戻る

## 16
別紙5-1 地場企業下請不使用理由書 | [6 empty] | （様式１）
地場企業下請不使用理由書
地場外１次下請業者一覧 | [6 empty] | （Ｎｏ．１）
No. | 下 請 業 者 名 |  | 本 店 所 在 地 |  |  | 工 種
|  |  | 不 使 用 理 由 （具 体 的 に 記 入） |  |  | 分類記号※ （下表選択）
1
2
3
4
5
6
7
8
※ 地場（市内）企業を選定しない主たる理由から分類し，記号を記入してください。
記 号 |  | 分 類 |  | 記 号 | 分 類
Ａ |  | 技術力関係 |  | Ｄ | 系列企業関係
Ｂ |  | 機械設備関係 |  | Ｅ | 協力企業関係
Ｃ |  | 請負金額関係 |  | Ｆ | 上記以外の分類
（Ｎｏ． ）
地場外１次下請業者一覧（追加用）
No. | 下 請 業 者 名 |  | 本 店 所 在 地 |  |  | 工 種
|  |  | 不 使 用 理 由 （具 体 的 に 記 入） |  |  | 分類記号※ （下表選択）
※ 地場（市内）企業を選定しない主たる理由から分類し，記号を記入してください。
記 号 |  | 分 類 |  | 記 号 | 分 類
Ａ |  | 技術力関係 |  | Ｄ | 系列企業関係
Ｂ |  | 機械設備関係 |  | Ｅ | 協力企業関係
Ｃ |  | 請負金額関係 |  | Ｆ | 上記以外の分類
目次へ戻る

## 17
高宮浄水場
[7 empty] | 課長 | 係長 |  | 係員
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | ※ | 使用１４日前までに提出する。
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 水道 一郎 |  |  |  |  | ※ 社印
契約課登録印。
下請負人（建設用重機械使用）通知書
令和 元年 11月 2日契約しました請負契約については、福岡市工事請負約款第７条の規定により次のとおり通知します。
記
１. | 件 名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
２. | 履行場所 |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
３. | 履行期間 |  | 令和元年11月3日 から 令和2年3月15日 まで
４. | 建設用重機械 |  | 該当 | 下請負人 |  |  |  |  | 使用期間
|  |  |  | 住所 | 商号及び代表者 |  |  |  | (工程上)
基礎 工事用 機械 自重20t以上 |  | 杭打機及び杭抜機 | [7 empty] | ～
|  | 連続壁施工用機械 | [7 empty] | ～
|  | ドレーンマシン | [7 empty] | ～
クレーン 類吊上げ能力20t以上 |  | トラッククレーン | [7 empty] | ～
|  | ホイールクレーン | [7 empty] | ～
|  | クローラクレーン | [7 empty] | ～
|  | デリッククレーン | [7 empty] | ～
|  | タワークレーン | [7 empty] | ～
ブーム付コンクリートポンプ | [9 empty] | ～
～
～
（注） |  | １．使用機械については、該当欄に○で表示すること。
２．下請負人決定後（下請負人を変更したきには、変更後）すみやかに提出すること。
印
目次へ戻る

## 18
行政財産（土地・建物）使用許可申請書（新規・継続） | [10 empty] | ※ 該当するものを○で囲む（土地・建物、新規・継続）
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
|  |  |  | 申請者 | 住 所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[5 empty] | 氏 名 | ○○○○株式会社
[6 empty] | 代表取締役 水道 一郎 |  |  |  |  | ※ 社印
[5 empty] | 電話番号 | 092-999-9999 | [5 empty] | 契約課登録印。
次の行政財産（土地・建物）の使用許可を受けたいので，福岡市水道局公有財産規程
第22条の規定に基づき，関係書類を添付し，申請します。
申請者は，本件申請にあたり局に提出した個人情報について，局が暴力団排除のため
福岡県警察への照会確認に使用することに同意します。
また，申請者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（申請
者が法人の場合，当該法人の役員が暴力団員に該当した場合を含む。）に該当したとき
は，許可しないこと，又は許可を取り消すことについて同意します。
| １ | 名称
| ２ | 所在地
| ３ | 数量
| ４ | 使用部分 | 別添図面のとおり
| ５ | 使用目的
| ６ | 使用期間
| ７ | 使用理由
備考
1 | 個人にあっては住民票の写しを，法人にあっては登記事項証明書を添付すること。
2 | 申請者が市税を滞納していない旨の証明書を添付すること。
3 | その他必要に応じ関係書類を添付すること。
印
目次へ戻る

## 19
高宮浄水場
[11 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
[19 empty] | ※ | ２部提出を原則とする。
（１部は監督員保管。もう１部は監督承諾押印のうえ請負業者保管。）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
承 諾 申 請 書
|  |  | 契約件名 | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  |  | 契約工期 | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日 |  | から 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
請 負 者
|  |  | 住 所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
|  |  | 氏 名 | ○○○○株式会社
|  |  |  | 代表取締役 水道 一郎 | [14 empty] | ※ 社印
契約課登録印。
|  |  | 現場代理人 | 浄水 次郎 | [14 empty] | ※ 現場代理人印
履歴書使用印。
印
印
目次へ戻る

## 20
[17 empty] | 完 了 | [11 empty] | 第 回出来高 |  |  | ← | ※ 出来高の場合
[11 empty] | 高宮浄水場 |  |  |  |  | 高宮浄水場 | [12 empty] | 高宮浄水場
[11 empty] | 課 長 | 係 長 | 係 員 |  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員 | [8 empty] | 課 長 | 係 長 | 係 員
※ 出来高検査を受けた場合の完了時は決裁欄を作る
[16 empty] | ○ ○ ○ 指 定 部 分 | [9 empty] | ※ 指定部分がある場合は、「○○○指定部分」と記入。（○○○は契約書と同じ標記。例：「第１期指定部分」など）
工 事 写 真
工 事 写 真
| １ 工 事 名 |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
| ２ 工事場所 |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号 | [13 empty] | １ 工 事 名 |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
| ３ 工 期 |  |  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から | [6 empty] | ２ 工事場所 |  |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
[5 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで | [6 empty] | ３ 工 期 |  |  |  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[23 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
ただし、○○○については、 平成 年 月 日まで
※ 指定部分の場合は、ただし書き部分を契約書のとおり記入。
|  | 現場代理人等 | 氏 名 |  |  | 浄水 次郎 | [7 empty] | ※ 現場代理人印
履歴書使用印。
|  | 受 注 者 | 住 所 |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号 | [12 empty] | 現場代理人等 |  | 氏 名 |  |  | 浄水 次郎
|  |  | 氏 名 |  |  | ○○○○株式会社 | [12 empty] | 受 注 者 |  | 住 所 |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[6 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | ※ 社印
[15 empty] | 契約課登録印。 | [5 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○株式会社
代表取締役 水道 一郎
印
目次へ戻る
印
印
印
記 入 例

## 21
高宮浄水場
[13 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ※ | 発注課の都合による場合、この依頼書は不要。
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[6 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[9 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社
[11 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | ※ 社印
契約課登録印。
中間確認検査依頼について
|  | １．契約件名 |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２．履行場所 |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３・履行期間 |  |  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[6 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
４．検査項目・内容
５・検査場所
６・検査希望日
上記契約につきましては、次の理由により、別紙添付図面等
又は上記項目・内容の中間確認検査をお願いいたします。
| 理 由 | [17 empty] | ※ 理由例
完成検査時には，水没により形状寸法等工事の内容が確認できないため。
○○装置の性能について，現地では十分な試験ができないため，試験設備が整った工場で性能確認検査を行うもの。
※ 現場代理人印
履歴書使用印。
印
目次へ戻る

## 22
高宮浄水場
[13 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[7 empty] | 住 所 |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○株式会社
[10 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [8 empty] | ※ 社印
契約課登録印。
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 浄水 次郎 | [7 empty] | ※ 現場代理人印
履歴書使用印。
製品（工場）検査結果報告書
|  | １．契約件名 |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２．履行場所 |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３・履行期間 |  |  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[6 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
４．検査項目・内容
５・検査場所
６・検査日
上記について、製品（工場）立会検査を受検したので、その結果を
別紙のとおり報告します。
印
印
目次へ戻る

## 23
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[7 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[10 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社
[12 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [5 empty] | ※ 社印
契約課登録印。
契約目的物の部分使用承諾書
|  | １．契約件名 |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２．履行場所 |  |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３．履行期間 |  |  |  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[7 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
|  | 上記契約について別紙添付図面等表示部分の引渡し前における部分使用の御要望については、建設工事請負契約書約款第３３条（部分使用）の規程により承諾いたします。 | [15 empty] | ※ 中間確認検査の有無によって、本文を変更すること。（ドロップダウンリスト）
[18 empty] | 有： | 上記契約について別紙添付図面等表示部分の引渡し前における部分使用の御要望については、建設工事請負契約書約款第３３条（部分使用）の規程により承諾すると共に、中間検査時においては立会いたします。
[18 empty] | 無： | 上記契約について別紙添付図面等表示部分の引渡し前における部分使用の御要望については、建設工事請負契約書約款第３３条（部分使用）の規程により承諾いたします。
使用期間
|  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日から引渡し完了日まで
印
目次へ戻る

## 24
高宮浄水場
[10 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 | 係 員
部 分 払 申 請 書
契 約 件 名
|  |  | 上記工事について、部分払いを受けたいので | [5 empty] | 月 |  | 日 | までの出来形部分
等の確認検査をお願いします。
|  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[7 empty] | 住 所 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[7 empty] | 氏 名 | ○○○○株式会社
代表取締役 水道 一郎
※ 社印
[9 empty] | （電話番号 | 092-999-9999 |  |  |  | ） |  | 契約課登録印。
印
目次へ戻る

## 25
高宮浄水場
[16 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
指定部分完了届
[17 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ※ 届出日
基本、契約工期の指定部分最終日となる。
ただし、閉庁日、休日の場合はその翌日。
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[12 empty] | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[12 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社
[14 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | ※ 社印
[14 empty] | （電話 |  | 092-999-9999 |  |  | ） |  |  |  | 契約課登録印。
|  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日 | に着手しました下記工事の指定部分は、
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完了しましたので検査願います。
|  | １．契約件名 | [5 empty] | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２．履行場所 | [5 empty] | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３・履行期間 | [6 empty] | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[9 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
印
目次へ戻る

## 26
指 定 部 分 受 渡 書
| １ 契約件名 |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
２ 指定部分金額
[8 empty] | （全体契約額￥ |  | 1000000 |  | ）
| ３ 担保期間 |  |  |  | 受渡完了の日から |  |  |  | カ年 |  |  |  | ※ 担保期間
契約書に合わせる。
| ４ 指定部分完成検査年月日 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 上記工事の指定部分を 令和 | [5 empty] | 年 | 月 | 日受渡しました。 |  |  | ※ 受渡日
基本、検査日と同日となる。
|  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [5 empty] | ※ 受渡確認日
基本、検査日と同日となる。
|  |  | 引 渡 人 |  |  | ○○○○株式会社
代表取締役 水道 一郎
※ 社印
契約課登録印。
|  |  | 引 受 人 | [9 empty] | ※ 引受人
局記入のため空白のまま提出。
|  |  | 立 会 人 | [9 empty] | ※ 立会人
局記入のため空白のまま提出。
印
印
印
目次へ戻る

## 27
高宮浄水場
[17 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
様式第14号
完 了 届
[18 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ※ 届出日
基本、契約工期の最終日（早期終了した場合は完了日）。
ただし、閉庁日、休日の場合はその翌日。
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[12 empty] | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
※ 社印
[12 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社 | [11 empty] | 契約課登録印。
代表取締役 水道 一郎
|  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日 着手しました下記工事は令和 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
完成しましたので検査願います。
|  | １ 契 約 件 名 | [6 empty] | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２ 履 行 場 所 | [6 empty] | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３ 履 行 期 間 | [7 empty] | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[10 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
印
目次へ戻る

## 28
受 渡 書
| １ 契 約 件 名 | [5 empty] | 高宮浄水場○○機械設備工事
２ 契 約 金 額
| ３ 担 保 期 間 | [5 empty] | 受渡完了の日から | [5 empty] | カ年 | ※ 担保期間
契約書に合わせる。
| ４ 完成検査年月日 | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 上記工事を 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日受渡しました。 |  |  |  | ※ 受渡日
基本、検査日と同日となる。
|  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | [6 empty] | ※ 受渡確認日
基本、検査日と同日となる。
[9 empty] | 引渡人 |  |  | ○○○○株式会社
代表取締役 水道 一郎
※ 社印
契約課登録印。
[9 empty] | 引受人 |  |  |  |  | ※ 引受人
局記入のため空白のまま提出。
[9 empty] | 立会人 |  |  |  |  | ※ 立会人
局記入のため空白のまま提出。
印
印
印
目次へ戻る

## 29
高宮浄水場
[10 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | ※ 届出日
基本、完了日と同日となる。
検 査 成 績 書
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[6 empty] | 住 所 |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[6 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○株式会社 | [6 empty] | ※ 社印
[9 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | 契約課登録印。
| 契約件名 | 高宮浄水場○○機械設備工事
| 履行場所 | 福岡市南区大池二丁目18番１号
| 履行期間 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
|  |  | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
印
目次へ戻る

## 30
高宮浄水場
[11 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | ※ 届出日
基本、完了日と同日となる。
確 約 書
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[7 empty] | 住 所 |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○株式会社 | [6 empty] | ※ 社印
[10 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | 契約課登録印。
（確約内容）
※ 確約内容記入例
本工事の試運転につきましては、原水を揚水することが不可能であり実負荷でなく模擬入力での検査確認になるため、揚水管充水後実負荷にて機能及び性能確認することを確約いたします。
本工事の電源引込みは、別途工事になっているため消防検査は、本電源引込み後、受検することを確約いたします。
|  | 契約件名 | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | 履行場所 | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | 履行期間 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
|  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
印
目次へ戻る

## 31
検査員指摘事項完了報告書
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
福岡市水道事業管理者 様
工 事 名 称 | 高宮浄水場○○機械設備工事 | [10 empty] | ※ | 指摘事項が無い場合は、指摘事項欄に「指摘事項無し。」と記入する。
その際は、押印は全て不要。
請 負 者 | 住 所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
| 氏 名 |  | ○○○○株式会社 | [8 empty] | ※ 社印
|  |  | 代表取締役 水道 一郎 | [9 empty] | 契約課登録印。
指 摘 事 項 | [5 empty] | 処 理 方 法
上記の指摘事項の完了は 令和 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日に確認いたしました。
（検査日 令和 |  | 年 | 月 | 日）
監督員氏名 |  | 設備 一郎
総括監督員氏名
印
印
目次へ戻る
印

## 32
高宮浄水場
[8 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
手直工事完了報告書
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
福岡市水道事業管理者 様
工 事 名 称 | 高宮浄水場○○機械設備工事
請 負 者 | 住 所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
| 氏 名 |  | ○○○○株式会社 | [10 empty] | ※ 社印
|  |  | 代表取締役 水道 一郎 | [11 empty] | 契約課登録印。
| 現場代理人 |  |  | 浄水 次郎 | [9 empty] | ※ 現場代理人印
履歴書使用印。
手 直 し 指 示 事 項 | [6 empty] | 処 置 （ 具 体 的 に 記 入 ）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
上記の手直しの完了は 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日に確認いたしました。
（検査日 令和 |  | 年 | 月 |  | 日）
監督員氏名 | 設備 一郎
総括監督員氏名
印
印
印
目次へ戻る

## 33
高宮浄水場
[17 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
手直し完了届
[18 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[12 empty] | 住所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[12 empty] | 氏名 |  | ○○○○株式会社 | [10 empty] | ※ 社印
[14 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [11 empty] | 契約課登録印。
[14 empty] | （電話 |  | 092-999-9999 | [5 empty] | ）
|  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日 着手しました下記工事は令和 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
完成しましたので検査願いします。
|  | １ 契 約 件 名 | [6 empty] | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２ 履 行 場 所 | [6 empty] | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３ 履 行 期 間 | [7 empty] | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[10 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
印
目次へ戻る

## 34
産 業 廃 棄 物 処 理 計 画 書
| 産業廃棄物名 | アスファルト |  | 数 量 | ｍ3
|  | コンクリート |  | 数 量 | ｍ3
|  | その他 （ | ） | 数 量 | ｍ3
処分方法
処分場所
処分業者 （許可番号等） （車両番号等）
目次へ戻る

## 35
処 分 方 法 | [6 empty] | 高宮浄水場
自由 |  | 指定 | プラント |  |  |  | 課 長 | 係 長 |  | 係 員
（いずれかに○印）
建 設 発 生 土 確 認 票
工 事 名 |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
工 事 場 所 |  |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
請 負 業 者 名 |  |  |  | ○○○○株式会社 | [6 empty] | ※ 社印
|  |  |  | 代表取締役 水道 一郎 | [7 empty] | 契約課登録印。
[5 empty] | TEL | 092-999-9999
現 場 代 理 人 |  |  |  | 浄水 次郎
建 設 発 生 土 の 下 請 業 者 名
処分場所 | 所 在 地
所 有 者 名 又 は 管 理 者 名
処 分 土 量 | [8 empty] | ｍ3
適 用 １．下請業者名欄は、処理を運搬から処分まで下請させた場合記入。 ２．処分場所の所在地欄は、必ず地番まで記入すること。 ３．処分場所の所有者欄は、法人の場合は法人名、個人の場合は個人名を記入 すること。
印
印
目次へ戻る

## 36
建設発生土受入承諾書
工 事 名 | 高宮浄水場○○機械設備工事
工 事 発 注 課 | 福岡市水道局浄水部部高宮浄水場課
請 負 業 者 名 | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
| ○○○○株式会社 |  | 印 | ※ 社印
| 代表取締役 水道 一郎 |  |  |  | 契約課登録印。
| TEL | 092-999-9999
搬 入 場 所
所 有 者 または 管 理 者
住 所 氏 名 |  |  | 印
捨 土 量 |  |  | ｍ3
処 分 先 の 現 況
町 内 会 長
住 所 氏 名
備 考
注１ 施工計画書に添付すること。
注２ 処分先のわかる位置図を添付すること。
注３ 町内会長住所氏名欄の記入方法はいずれかにする。
①従来どおり町内会長住所氏名を記入し、捺印する。
②「別紙のとおり」と記入し、一定期間の承諾を得た別紙－Ⅰを添付する。
注４ 町内会長の承諾は指定処分場及び本市の工事に流用する場合については不要。
注５ 「福岡県土砂埋め立て等による災害の発生の防止に関する条例」により、土砂埋め立て等を行う 土地の面積が、3,000㎡を超える場合は、県知事の許可が必要となるので、予め土砂埋立許可等 の確認を行い、許可書の写しを添付すること。
目次へ戻る

## 37
（別紙－Ⅰ）
福岡市発注工事建設発生土受入承諾書
期 間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 |  | 日
搬 入 場 所
所有者または管理者
住 所 氏 名 | [8 empty] | 印
処 分 先 の 現 況
町 内 会 長
住 所 氏 名 | [8 empty] | 印
備 考
誓 約 書
町内会長 様
貴町内の処分場に、福岡市発注工事から発生する建設発生土を搬入するにあたり、 下記の注意事項を遵守致します。
１． 車両の積載物を道路上に落下させないようにするとともに、私道・公道を汚した場合は、
速やかに清掃及び補修を行います。
２． 交通事故のないようにダンプの通行については特に注意します。
３． 地元で発生した苦情、紛争等は責任・誠意をもって処理します。
４． 処分場内での騒音等により、周辺に迷惑のないように努めます。
令和 年 月 日
所有者または管理者
印
目次へ戻る

## 38
建 設 発 生 土 処 理 明 細 書
|  |  |  | 工 事 名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  |  |  | 請負業者 |  | ○○○○株式会社 |  |  | ※ 社印
[6 empty] | 代表取締役 水道 一郎 |  |  |  | 契約課登録印。
年 | 月 | 日 | 搬 出 量 （台 数） |  |  |  |  | 備 考
|  |  | １０ｔ |  | ４ｔ |  | ２ｔ
合（累）計
※土工事が完了したら監督員宛てに提出すること。
印
目次へ戻る

## 39
再 生 材 使 用 確 認 票
工事発注課 |  | 福岡市水道局浄水部高宮浄水場
監督員氏名 |  | 設備 一郎 |  |  |  | 印
工 事 名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
請負業者名 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
|  | ○○○○株式会社 |  |  |  | 印 |  | ※ 社印
|  | 代表取締役 水道 一郎 | [6 empty] | 契約課登録印。
出荷業者名 |  | 再 生 合 材 |  |  |  | 印
|  | 再生路盤材 （ｺﾝｸﾘｰﾄ） |  |  |  | 印
|  | 再生路盤材 （建設汚泥） |  |  |  | 印
使 用 概 要 | 再 生 材 品 目 |  | 計 数 量 |  | 使 用 量
再生加熱アスファルト混合物
| 粗 粒 度（２０） |  |  | t |  |  | t
再生加熱アスファルト混合物
| 密 粒 度（２０） |  |  | t |  |  | t
再生加熱アスファルト混合物
| 密 粒 度（１３） |  |  | t |  |  | t
再生クラッシャーラン （コンクリート）
|  |  |  | ｍ3 |  |  | ｍ3
再生粒度調整砕石 （コンクリート）
|  |  |  | ｍ3 |  |  | ｍ3
再生クラッシャーラン （建設汚泥）
|  |  |  | ｍ3 |  |  | ｍ3
工事完了後、ただちに監督員へ提出すること。
目次へ戻る

## 40
受 渡 書 （契約解除に基づく出来高部分）
| １ 契 約 件 名 |  |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
２ 契 約 金 額
| ４ 出 来 高 確 認 |  |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
検 査 年 月 日
|  | 上記工事の出来高部分を 令和 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日受渡しました。 | ※ 受渡日
基本、検査日と同日となる。
|  |  | 令和 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | ※ 受渡確認日
基本、検査日と同日となる。
[7 empty] | 引渡人 | ○○○○株式会社 |  | ※ 社印
[8 empty] | 代表取締役 水道 一郎 |  |  | 契約課登録印。
[7 empty] | 引受人 |  |  | ※ 引受人
局記入のため空白のまま提出。
[7 empty] | 立会人 |  |  | ※ 立会人
局記入のため空白のまま提出。
印
印
印
目次へ戻る

## 41
工 事 出 来 高 確 認 書
| １ 契約件名 |  |  |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
| ２ 履行場所 |  |  |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
| ３ 契約金額 |  |  |  | 1000000 |  |  |  | 円
| ４ 出来高金額 | [7 empty] | 円
| ５ 出来高確認年月日 | [5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
出来高を上記のとおり確認する。このことを証するため本書３通を作成し、当事者
記名押印のうえ各自１通を保有する。
|  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  |  | ※ 日付け
基本、出来高確認日と同日となる。
|  |  | 請 負 者 |  |  | ○○○○株式会社
[6 empty] | 代表取締役 水道 一郎 |  |  |  |  | ※ 社印
契約課登録印。
立 会 人
※ 立会人
基本、監督員。
保証事業会社
印
印
印
目次へ戻る

## 42
高宮浄水場
[11 empty] | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（ 宛先 ）
福岡市水道事業管理者
[5 empty] | 住 所 |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[5 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○株式会社 | [8 empty] | ※ 社印
[8 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [9 empty] | 契約課登録印。
[5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 浄水 次郎 | [7 empty] | ※ 現場代理人印
履歴書使用印。
工期延長申請書
標記について、建設工事請負契約書第２１条の規定に基づき、下記工事における
工期の延長を申請致します。
記
|  | １．契約件名 | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | ２．履行場所 | 福岡市南区大池二丁目18番１号
|  | ３．当初工期 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
|  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
|  | ４．変更工期 |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
|  | ５．理 由 | 別紙のとおり
印
印
目次へ戻る

## 43
協 議 書
令和 年 月 日
福岡市水道事業管理者 様
[7 empty] | 請 負 者 | 住 所 |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
○○○○株式会社
[8 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 水道 一郎 | [6 empty] | 印 | ※ 社印
契約課登録印。
令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日に契約した、下記工事について、次のとおり協議します。
工事名 | 高宮浄水場○○機械設備工事
工事場所 | 福岡市南区大池二丁目18番１号 | [6 empty] | 工期 | 自 | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日
請負額 | 1000000 | [7 empty] | 至 | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
協議事項 |  |  |  |  | 協 議 理 由
添付書類
目次へ戻る

## 44
設 計 変 更 事 由 書
| 変 更 事 由 | 理 由
概 算 金 額
※ 工種、名称、形状、寸法等を記入してください。
目次へ戻る

## 45
撤 去 機 器 引 渡 書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | ※ 届出日
基本、完了日と同日となる。
[7 empty] | 住 所 |  |  | 福岡市博多区博多駅前○丁目○○番○号
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○株式会社
[10 empty] | 代表取締役 水道 一郎 | [5 empty] | ※ 社印
契約課登録印。
|  | 契 約 件 名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事
|  | 履 行 場 所 |  | 福岡市南区大池二丁目18番１号
( 施 設 名 )
|  | 履 行 期 間 |  |  | 令和 | 元 | 年 | 11 | 月 | 3 | 日から
[5 empty] | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日まで
上記工事に伴い発生した下記の機器を引渡します。
内 訳
上記の撤去品を確かに受領しました。
|  |  | （施設管理責任者） |  |  |  | 福岡市水道局
印
印
目次へ戻る

## 46
事 故 速 報 |  |  |  | （速報第 回・最終版） |  |  |  |  | 様式 １
高宮浄水場
|  |  |  | 報告日時 月 日 |  |  | 課長 | 係長 | 係員
[5 empty] | 時 分 |  |  |  |  | ※ 事故発生時は、福岡市HPに掲載されている「福岡市公共工事にかかる事故報告要領」に基づき対処すること。
報告者 |  |  | 受理者
工事件名 |  | 高宮浄水場○○機械設備工事 |  |  |  | 受注者名 |  | ○○○○株式会社
工 期 |  | 令和元年11月3日 から 令和2年3月15日 まで |  |  |  | 現場代理人 |  | 浄水 次郎
請負金額 |  | 1000000 |  |  |  | 連 絡 先 |  | 092-999-9999
いつ | 令和 年 月 日 （ ） 時 分頃 | [5 empty] | 天候
どこで
だれ (何が) 原因者 | １．工事関係者 |  | ２．通行人・住民等 |  | ３．その他（例：落石や不発弾等）
| 氏名 |  | 住所
| 勤務先 |  |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
備考
どうした 時に 発生状況 | １．現場作業中 |  | ２．通行中 |  | ３．その他 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
だれ (何が) 被災者 | １．工事関係者 |  | ２．通行人・住民等 |  | ３．現場資機材等 |  |  |  | ４．その他（備考欄に記載）
| 氏名 |  | 住所
| 勤務先 |  |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
備考
どう なった | １．物損 |  | ２．負傷 |  | ３．死亡 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
傷病の 程度等
| 病院名 |  |  | 搬送手段 | 救急車 ・ 通勤用車両 ・ その他の車両
周囲へ の影響 | １．多い |  | ２．少ない |  | ３．なし |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
関係機関への 連絡の 有無 | 警察署 |  | 水道局 |  | ＮＴＴ |  |  | 区役所
| 労基署 |  | 九州電力 |  | 道路管理者 |  |  | その他
| 消防署 |  | 西部ガス |  | 交通関係 |  |  | （署、店名を記入）
添付資料 | ・現場見取り図 ・現場写真 ・事故状況図 ・その他（ ）
※添付資料の該当に○印。 | [8 empty] | ※下記２項目は最終報告までに記入すること。
事故後の対応 （応急処置等）
事故の原因
監督課指示事項 （監督課が記入）
※受注者の方へ：事故発生時、太枠欄の情報を至急確認しTEL等で通報して下さい。
その他は確認後の第２、３報でよい。
事 故 速 報 |  |  |  | （速報第 回・最終版） |  |  |  |  | 様式 １
課
|  |  |  | 報告日時 ○○ 月 ○○ 日 |  |  | 課長 | 係長 | 係員
時 分
報告者 | ○○ ○○ |  | 受理者 | ○○
工事件名 |  | ○○工事 |  |  |  | 受注者名 |  | ○○建設（株）
工 期 |  | R○.○.○ ～ R○.○.○ |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
請負金額 |  | ○○，○○○，○○○円 |  |  |  | 連 絡 先 |  | ○○○－○○○－○○○
いつ | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 （ ○ ） ○○ 時 ○○ 分頃 | [5 empty] | 天候 | 晴れ
どこで | ○○区○○地内 発進立坑付近
だれ (何が) 原因者 | １．工事関係者 |  | ２．通行人・住民等 |  | ３．その他（例：落石や不発弾等）
| 氏名 | 作業員 | 住所
| 勤務先 | ○○ |  | 下請の場合 ３ 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
備考
どうした 時に 発生状況 | １．現場作業中 |  | ２．通行中 |  | ３．その他 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
| 内容 | 薬液注入作業終了後、機材を４ｔユニック車で片づけている時、ブームの先端がＮＴＴの架空線に接触し、そのままブームを下げた。
だれ (何が) 被災者 | １．工事関係者 |  | ２．通行人・住民等 |  | ３．現場資機材等 |  |  |  | ４．その他（備考欄に記載）
| 氏名 |  | 住所
| 勤務先 |  |  | 下請の場合 次 | 連絡先 |  |  | 男 ・ 女 | 才
| 備考 | ＮＴＴの架空線２本が
どう なった | １．物損 |  | ２．負傷 |  | ３．死亡 |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
| 傷病の 程度等 | 破損した。
| 病院名 |  |  | 搬送手段 | 救急車 ・ 通勤用車両 ・ その他の車両
周囲へ の影響 | １．多い |  | ２．少ない |  | ３．なし |  |  |  | ※詳細は内容欄に記載のこと
| 内容 | 周辺住宅、店舗あわせて２軒の電話が不通となる。
関係機関への 連絡の 有無 | 警察署 |  | 水道局 |  | ＮＴＴ | ＮＴＴ西日本 |  | 区役所
| 労基署 |  | 九州電力 |  | 道路管理者 |  |  | その他
| 消防署 |  | 西部ガス |  | 交通関係 |  |  | （署、店名を記入）
添付資料 | ・現場見取り図 ・現場写真 ・事故状況図 ・その他（ ）
※添付資料の該当に○印。 | [8 empty] | ※下記２項目は最終報告までに記入すること。
事故後の対応 （応急処置等） |  | PM 4:59 事故後、即NTTに電話し修理を依頼。（道路規制は維持） PM 6:00 NTT復旧開始。 PM 7:00 NTT復旧完了。
事故の原因 |  | ・合図誘導者が他の作業（路面清掃）をしており、作業者が周囲の状況を把握 していなかった。 ・電線にポリ管がされていなかった。
監督課指示事項 （監督課が記入）
※受注者の方へ：事故発生時、太枠欄の情報を至急確認しTEL等で通報して下さい。
その他は確認後の第２、３報でよい。
記入例 物損公衆災害（軽微）
印
印
印
目次へ戻る

## 47
様式２
[9 empty] | 部 長 |  |  | 課 | [15 empty] | 課
[12 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員 |  |  | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
※ 事故発生時は、福岡市HPに掲載されている「福岡市公共工事にかかる事故報告要領」に基づき対処すること。
[19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
事 故 報 告 書
福岡市 水道局 |  |  |  |  | 浄水部
[6 empty] | 高宮浄水場 | 長 様
[14 empty] | 受注者名 |  |  |  |  | ○○○○株式会社 | [10 empty] | 印
代表取締役 水道 一郎
|  |  | 名 称 | [5 empty] | 高宮浄水場○○機械設備工事
工 事 件 名 |  |  | 請 負 金 額 | [5 empty] | 1000000 | [6 empty] | 工期 |  | 令和元年11月3日から | [5 empty] | ～ | 令和2年3月15日まで
|  |  | 現場代理人氏名 | [5 empty] | 浄水 次郎
発 生 日 時 等 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  |  | 曜日） |  |  |  | 時 |  |  | 分頃 |  | 天 候
発 生 場 所
|  |  | 氏名（物件名） | [5 empty] | 年令 |  | 性別 | 職 種 |  |  |  |  | 傷病等の程度 | [8 empty] | 休業見込日数
被 災 者 （被災物件）
|  |  | 業者名又は勤務先 | [18 empty] | 下請の場合 次
事務所又は自宅所在地
事故発生状況
事 故 の 原 因
事故後の措置 （再発防止策）
事故の分類 |  |  |  |  | ・ 労働災害 ・ もらい事故 ・ 死傷公衆災害 ・ 物損公衆災害 ・ その他
添 付 書 類 等 |  |  |  | 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真 | ・ 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真
|  |  |  | 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ ） | ・ 事故状況図 ・ 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ | [24 empty] | ）
| 備 考 | 1. | 事故の分類については、該当するものに○をつけること。
|  | 2. | 添付する書類を○で囲むこと。
様式２
[9 empty] | 部 長 |  |  | 課 | [15 empty] | 課
[12 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員 |  |  | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
[19 empty] | 令和 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
事 故 報 告 書
福岡市 ○ ○ 局 ○ ○ 部
| ○○ ○○ | [5 empty] | 課長 様
[14 empty] | 受注者名 |  |  |  |  | （株）○○組 | [10 empty] | 印
|  |  | 名 称 | [5 empty] | ○○工事
工 事 件 名 |  |  | 請 負 金 額 | [5 empty] | ○○，○○○，○○○円 | [6 empty] | 工期 |  | R○.○.○ | [5 empty] | ～ | R○.○.○
|  |  | 現場代理人氏名 | [5 empty] | ○○ ○○
発 生 日 時 等 |  |  | 令和 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ | 日 | （ | ○ |  | 曜日） |  | ○ |  | 時 | ○○ |  | 分頃 |  | 天 候 |  | 曇り
発 生 場 所 |  |  | ○○区○○地内
|  |  | 氏名（物件名） | [5 empty] | 年令 |  | 性別 | 職 種 |  |  |  |  | 傷病等の程度 | [8 empty] | 休業見込日数
被 災 者 （被災物件） |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | ○○ |  | 男 | 通行人 |  |  |  |  | 肋骨の骨折（ヒビ） | [8 empty] | ○日
|  |  | 業者名又は勤務先 | [18 empty] | 下請の場合 次
事務所又は自宅所在地
取付管撤去完了後、路盤で開放（当初地盤高まで復旧）していた現場に窪み（深さ100mm×φ800mm）ができていたため、走行中のバイクがその窪みにハンドルを取られて転倒した。 3:11 事故発生 4:45 ○○署から○○区（夜間相談員）に通報 4:45 ○○区から○○社に対応依頼 6:53 ○○社から○○区に補修完了を報告
事故発生状況
作業進捗上、仮復旧まで行わず路盤のまま開放したことが原因で、その後の雨や車両通行等により、道路に窪みが生じたと考えられる。
事 故 の 原 因
事故発生現場及び工事範囲内の全ての路盤開放部分について、仮復旧を行うよう指示した。 また、今後掘削箇所については、必ず仮復旧を全て完了してから開放するよう強く指導した。
事故後の措置 （再発防止策）
事故の分類 |  |  |  |  | ・ 労働災害 ・ もらい事故 ・ 死傷公衆災害 ・ 物損公衆災害 ・ その他
添 付 書 類 等 |  |  |  | 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真 | ・ 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真
|  |  |  | 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ ） | ・ 事故状況図 ・ 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ | [24 empty] | ）
| 備 考 | 1. | 事故の分類については、該当するものに○をつけること。
|  | 2. | 添付する書類を○で囲むこと。
印
印
印
印
印
印
印
記入例 死傷公衆災害（重度）
目次へ戻る