## スケジュール
■ 「コミュニティ関連施策の見直し」に係る主なスケジュール
区 分 | これまでの経過 （実施状況） | 平成 １９ 年度 |  | 平成 ２０ 年度 |  |  |  | 平成 ２１ 年度
|  | 10 ～ 12月 | １ ～ ３月 | ４ ～ ６月 | ７ ～ ９月 | 10 ～ 12月 | １ ～ ３月
「福岡市コミュニティ関連施策のあり方検討会」☆
コミュニティ （自治協議会会長会等）
福岡市 ｢福岡市コミュニティ関連施策 庁内検討会」★ほか
第１次
提言
(10月4日)
○第２次提言に向けて検討
・［検討項目1］ コミュニティと行政の共働のあり方
・［検討項目3］ コミュニティ活動の環境づくり
※ ［検討項目２］ コミュニティへの財政的支援のあり方（第１次提言で検討）以外を重点的に検討
○「『活力あるまちづくり支援事業補助金』以外の補助金等」から毎回１～２事業を取り上げ、方向を検討
「あり方検討会」での議論と連動して、庁内（「庁内検討会」等）において改善策を検討
第８回（12月４日）
・検討項目３について意見交換
・「活力」以外の補助金等について検討
第９回（３月13日）
・検討項目１、３について意見交換し、方策を検討
・「活力」以外の補助金等について検討
第10回（５月29日）
・検討項目１、３について方策を検討
第11回（７月17日）
・第２次提言の構成・骨子案を検討
各区の自治協議会会長会等において、
取り組みの方向を説明し、意見を聴取
見直し後の施策を実施
第２次
提言
(10月上旬)
各区の自治協議会
会長会等において
見直し案を説明し、
意見を聴取
第１次提言に基づき、具体的な施策を検討・決定
（平成20年度予算に反映）
素案
適宜、案に意見を反映
各区の自治協議会会長会等において、20年度以降の施策（案）を説明
第２次提言に基づき、取り組みの方向を検討・決定
（必要に応じ、平成21年度予算に反映）
協議が整ったものから
順次実施
第12回（８月５日）
・第２次提言の骨子案、提言案を検討
【福岡市ｺﾐｭﾆﾃｨ関連施策の
あり方検討会（☆）】
第１回 18年10月２日
第２回 18年10月27日
第３回 19年３月16日
第４回 19年５月29日
第５回 19年７月５日
第６回 19年８月６日
第７回 19年９月６日
（第１次提言 10月４日）
第８回 19年12月４日
第９回 20年３月13日
第10回 20年５月29日
第11回 20年７月17日
第12回 20年８月５日
第13回 20年９月９日
【アンケート】
平成18年７～８月に、以下を対象に実施
・自治協議会等会長 147人
・自治会・町内会長 2,245人
【福岡市ｺﾐｭﾆﾃｨ関連施策庁内検討会（★）】
平成19年度
第１回 19年７月17日
第２回 19年８月29日
第３回 19年11月21日
平成20年度
第１回 20年５月１日
第２回 20年６月４日
第３回 20年７月４日
平成19年度第３回（11月21日）
・検討項目１について検討
・「活力」以外の補助金等について検討
平成20年度第１回（５月１日）
・検討項目１について検討
第２回（６月４日）
・検討項目１、３について検討
第３回（７月４日）
・検討項目１、３について検討
状況に応じて適宜開催
意見
素案
適宜、案に意見を反映
意見
第13回（９月９日）
・第２次提言の内容を検討
・平成18年度に開始した検討の一
環として、市が、18年10月に設置
した。
・平成19年10月、市長に第１次提
言を行った。
・平成19年12月より、第２次提言に
向けた検討を行っている。
・平成15年度末で町世話人制度を
廃止。16年度から新たなｺﾐｭﾆﾃｨ
施策を開始した。
- 自治協議会制度を創設
- ｢活力あるまちづくり支援事業補
助金」を創設
- 区役所に｢ｺﾐｭﾆﾃｨの総合窓口｣
として地域支援部を創設
- 地域支援部に校区担当職員を
配置
- 公民館を区役所へ移管し、ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ支援の体制を強化
・これらの施策は、４年間で検証し、
必要な見直しを行うこととしていた
ため、平成18年度に検討を開始し
た。
ている。
第４回（９月下旬）
・「あり方検討会」の検討状況を報告
市が中心となって、進行管理を行う機関を設置