## 様式
様式２
[8 empty] | 部 長 |  |  | 課 | [15 empty] | 課
[11 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員 |  |  | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
[18 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
事 故 報 告 書
福岡市 局 部
課長 様
受注者名
名 称
工 事 件 名 |  |  | 請 負 金 額 | [11 empty] | 工期 | [7 empty] | ～
現場代理人氏名
発 生 日 時 等 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  |  | 曜日） |  |  |  | 時 |  |  | 分頃 |  | 天 候
発 生 場 所
|  |  | 氏名（物件名） |  |  |  |  | 年令 |  | 性別 | 職 種 |  |  |  |  | 傷病等の程度 | [8 empty] | 休業見込日数
被 災 者 （被災物件）
|  |  | 業者名又は勤務先 | [17 empty] | 下請の場合 次
事務所又は自宅所在地
事故発生状況
事 故 の 原 因
事故後の措置 （再発防止策）
事故の分類 |  |  |  |  | ・ 労働災害 ・ もらい事故 ・ 死傷公衆災害 ・ 物損公衆災害 ・ その他
周囲への影響 |  |  |  |  | ・ 大きい（多い） ・ 小さい（少ない） ・ なし ・ 内容（ ）
添 付 書 類 等 |  |  |  | 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真 | ・ 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真
|  |  |  | 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ ） | ・ 事故状況図 ・ 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ | [23 empty] | ）
| 備 考 | 1. | 事故の分類については、該当するものに○をつけること。
|  | 2. | 周囲への影響については、影響範囲が１件の場合小さいとし、それを超えるものは大きいとする。
|  | 3. | 添付する書類を○で囲むこと。

## 記入例
様式２
[8 empty] | 部 長 |  |  | 課 | [15 empty] | 課
[11 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員 |  |  | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
[18 empty] | 令和 |  | ○ |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日
事 故 報 告 書
福岡市 ○ ○ 局 ○ ○ 部
| ○○ ○○ |  |  |  |  | 課長 様
[13 empty] | 受注者名 |  |  |  |  | （株）○○組 | [10 empty] | 印
|  |  | 名 称 |  |  |  |  | ○○工事
工 事 件 名 |  |  | 請 負 金 額 |  |  |  |  | ○○，○○○，○○○円 | [6 empty] | 工期 |  | Ｒ○.○.○ | [5 empty] | ～ | Ｒ○.○.○
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | ○○ ○○
発 生 日 時 等 |  |  | 令和 |  | ○ | 年 | ○ |  | 月 | ○ | 日 | （ | ○ |  | 曜日） |  | ○ |  | 時 | ○○ |  | 分頃 |  | 天 候 |  | 曇り
発 生 場 所 |  |  | ○○区○○地内
|  |  | 氏名（物件名） |  |  |  |  | 年令 |  | 性別 | 職 種 |  |  |  |  | 傷病等の程度 | [8 empty] | 休業見込日数
被 災 者 （被災物件） |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | ○○ |  | 男 | 通行人 |  |  |  |  | 肋骨の骨折（ヒビ） | [8 empty] | ○日
|  |  | 業者名又は勤務先 | [17 empty] | 下請の場合 次
事務所又は自宅所在地
取付管撤去完了後、路盤で開放（当初地盤高まで復旧）していた現場に窪み（深さ100mm×φ800mm）ができていたため、走行中のバイクがその窪みにハンドルを取られて転倒した。 3:11 事故発生 4:45 ○○署から○○区（夜間相談員）に通報 4:45 ○○区から○○社に対応依頼 6:53 ○○社から○○区に補修完了を報告
事故発生状況
作業進捗上、仮復旧まで行わず路盤のまま開放したことが原因で、その後の雨や車両通行等により、道路に窪みが生じたと考えられる。
事 故 の 原 因
事故発生現場及び工事範囲内の全ての路盤開放部分について、仮復旧を行うよう指示した。 また、今後掘削箇所については、必ず仮復旧を全て完了してから開放するよう強く指導した。
事故後の措置 （再発防止策）
事故の分類 |  |  |  |  | ・ 労働災害 ・ もらい事故 ・ 死傷公衆災害 ・ 物損公衆災害 ・ その他
周囲への影響 |  |  |  |  | ・ 大きい（多い） ・ 小さい（少ない） ・ なし ・ 内容（ ）
添 付 書 類 等 |  |  |  | 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真 | ・ 死傷病報告書（労基署提出分の写し） ・ 診断書（写し） ・ 現場見取り図 ・ 現場写真
|  |  |  | 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ ） | ・ 事故状況図 ・ 構築物の構造図等 ・ 埋設物位置図等 ・ その他（ | [23 empty] | ）
| 備 考 | 1. | 事故の分類については、該当するものに○をつけること。
|  | 2. | 周囲への影響については、影響範囲が１件の場合小さいとし、それを超えるものは大きいとする。
|  | 3. | 添付する書類を○で囲むこと。
印
印
印
印
印
印
印
記入例 死傷公衆災害（重度）